## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 揚水管備料詢價聯絡《雷割板，法蘭》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 進貨單據整理《鉦大……民雄，詠聖……盤谷，國恩……鹿港淨水場》
| 其他 | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 宇博案，大洋代工廠箱子設計製圖
2018-09-04 | 其他 | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 宇博案，大洋代工廠箱子設計製圖及雷割備料用板詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 揚水管備料法蘭訂購聯絡《永灃》，鍍鋅管詢價聯絡，雷割板詢價聯絡
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 玖德加工進度追蹤聯絡《操作機零件》
2018-09-05 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 協助總經理修改兩向開關機械修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 揚水管雷割板詢價追蹤進度《順昌》
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 箱子備料排版統計用板製圖
2018-09-06 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 揚水管備料加工板詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 協助總經理兩向開關及四角變圓修改製圖
| 其他 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 大洋代工廠箱子備料雷割訂料聯絡，現場加工圖整理印出
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 揚水管備料訂購鍍鋅管及黑鐵管聯絡《協鎰》
2018-09-07 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 協助總經理兩向開關及四角變圓修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 進貨單據整理《鉦大……民雄加壓，峻喬……古坑箱子》
| 料品訪價.訂購 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 協助現場和言師傅訂購箱子用白鐵十字螺絲訂購聯絡《鉦大》
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 雷割箱子板追蹤進度《順昌，已經完成割好，下星期會送來》
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 協助阿緯師傅操作機固定座板備料製圖
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 箱子送審圖製圖
2018-09-10 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 協助阿緯師傅訂購零件聯絡《永灃》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 協助和言師傅電線架備料錏板，角鐵詢價及訂購《協鎰》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 兩向機械及四角變圓備料排版製圖及詢價聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 進貨單據整理《鉦大……民雄，古坑箱子螺絲，協鎰……南州用管》
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 箱子送審圖製圖
2018-09-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 兩向機械及四角變圓備料訂購聯絡《順昌》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 協助和言師傅機械備料找圖面資料並整理印出
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 協助現場和言師傅訂購螺絲，螺帽，華司訂購聯絡《鉦大》。兩向用光圓鐵詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 協助和言師傅機械用四角變圓製圖
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 箱子備料板子及雷割詢價聯絡
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 揚水管備料法蘭，20t,22t厚板詢價聯絡追蹤(順昌，永灃）
2018-09-12 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 儲毛箱零件修改製圖及備料詢價聯絡《協鎰》，套管備料詢價及訂購聯絡《旭春，玖德》，昌億訂購備料割板聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 箱子備料，板子加工雷割訂購聯絡
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 箱子送審圖製圖
2018-09-13 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 協助彥霖師傅詢價H鋼及鐵板加工費用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 協助總經理找圖檔整理印出及加工詢價聯絡
| 其他 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 協助總經理，豐頎企業社用機械加工雷割詢價聯絡
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 箱子設計製圖
2018-09-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 協助和言師傅機械軸心訂購料及加工聯絡《旭春，玖德》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 箱子設計製圖
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 揚水管備料厚板法蘭詢價聯絡及追蹤報價進度
| 其他 | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 大洋代工廠備料箱子雷割板追蹤進度聯絡
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 協助和言師傅超音波白鐵箱子製圖及白鐵1.0t板詢價訂購聯絡事宜
2018-09-17 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 協助總經理，豐頎企業社磁鐵用板製圖及雷割詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 協助和言師傅找機械圖並印出
| 其他 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 協助總經理，豐頎企業社機械設備斗機備料雷割詢價聯絡
2018-09-18 | 其他 | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 協助總經理豐頎企業社設備斗機備料，配合現場修改尺寸 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 儲毛箱備料葉片訂購聯絡《協鎰》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 協助和言師傅修改儲毛箱零件製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 進貨單據整理《鉦大……盤谷，民雄》《枝輝 ……自來水箱子用零件》《順昌備料雷割板……盤谷，大洋代工廠》
| 其他 | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 協助總經理 ，高雄卜蜂配料手投系統工程控制箱子製圖
2018-09-19 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 協助總經理儲毛箱零件修改製圖，並追蹤備料委外加工進度聯絡《玖德》……星期五會好 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 協助總經理，豐頎企業社設備斗機修改製圖
| 其他 | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 高雄卜蜂配料手投系統工程，控制箱子設計製圖
2018-09-20 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 協助和言師傅修改零件製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 協助阿緯師傅詢價白鐵大小頭400變350聯絡《永灃》
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 協助和言師傅加工，阿緯師傅用白鐵法蘭16英吋，10K×2片詢價及訂購聯絡《永灃》
| 其他 | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 高雄卜蜂配料手投系統工程《宇博》協助總經理控制箱子製圖
2018-09-21 | 其他 | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 高雄卜蜂配料手投系統工程《宇博》協助總經理控制箱子備料排版製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 箱子備料排版製圖
| 其他 | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 協助總經理，豐頎企業社白鐵蓋子製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 協助總經理配管件詢價聯絡
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 協助麗娟棚架鐵材重量統計提供
2018-09-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 機械包裝箱用螺絲，螺帽，牙條，吊環，攻牙工具訂購聯絡《鉦大》。零件備料雷割加工訂購聯絡《順昌》。氣缸詢價聯絡《大進》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 箱子修改製圖(送審圖）
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 配合監工修改製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 協助機械圖包裝箱修改製圖
2018-09-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 包裝箱氣缸訂購聯絡，儲毛箱軸承，光圓鐵，螺絲，扁鐵詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 協助阿和師傅修改合於圖，配合現場修改製圖
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 協助阿和師傅整理合約圖修改圖面及現場示意圖提供監工
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 協助阿和師傅舊有電控箱子修改門製圖
2018-09-27 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 協助阿和師傅，舊有電控箱子換新門製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 協助總經理件，豐頎企業社白鐵蓋子製圖及備料詢價聯絡
| 其他 | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 豐頎企業社，桶子機械設備備料詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 協助現場施工訂購螺帽，螺絲聯絡
2018-09-28 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 協助現場施工訂購攻牙螺絲聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 雷割板及訂購鐵材追蹤進度《順昌》
| 其他 | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 豐頎企業社，協助總經理備料桶子、機械設備鐵材訂購聯絡《協鎰》，開關機械及斗機備料雷割詢價聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 豐原一場加氯管線及附屬設備工程估價，協助明輝固定座製圖及詢價聯絡。線槽製圖及算料協助。
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 協助總經理，線槽製圖及備料詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 協助總經理，儲毛箱機械用零件後鈕詢料聯絡《枝輝》，圓把手組詢料聯絡《永灃》