## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 機修:協助拉門詢價追蹤及訂購備料聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 泰興五金……台中卜蜂箱子烤漆
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 追蹤箱子板雷割進度
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 協助明輝抽水桶送審圖製圖
2019-07-02(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 抽水桶製圖及備料白鐵管詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 整理廠商各別工程備料訂購資料，聯絡要材質證明《協鎰，順昌，昌億》，聯絡金正豐要報告書《萬丹淨水場，水里羅娜，新園鄉》
2019-07-03(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 協助老闆修改箱子示意圖製圖《卜蜂雲林廠》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 配合現場加工箱子備註要點修正製圖
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 配合現場鐵皮屋整理備料鐵材製圖
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 箱子備料送沖孔加工圖面整理並聯絡協興，配合現場加工箱子圖面修正製圖
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 追蹤管件用白鐵板加工備料雷割進度《下午可以取貨，通知和言師傅》
2019-07-04(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 永灃……鹿港打鐵厝用，昌億……七堵箱子板+南投埔里大坪頂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 協助阿緯師傅備料伸縮器詢價及訂購聯絡
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 協助浚騰師傅，抽水設備隔音箱備料鐵材重量整理計算統計並提供
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 協助堯彰師傅，鐵皮屋備料鐵材詢價並訂購聯絡。協助和言師傅藥桶護套用白鐵螺絲螺帽訂購
2019-07-05(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 協助念靜整理爬梯材質證明資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 協助浚騰師傅整理抽水桶設備隔音箱重量及提供計算式圖面資料給明輝
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 協助堯彰師傅，鐵皮屋備料圖面資料及訂購鐵材資料提供
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 協鎰……南投大坪頂，鉦大……水里羅娜，聯昇……水里羅娜，昌億……七堵箱子板+南投大坪頂，台盛信……南投大坪頂，永灃……鹿港打鐵厝
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 協助明輝抽水桶設備送審圖整理圖面並提供
2019-07-08(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 白鐵井蓋板委外備料加工追蹤進度《好了下午可以取貨，通知和言師傅》。協助阿緯師傅備料揚水管白鐵螺絲螺帽墊片詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 箱子板委外沖孔追蹤進度《未好》
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 協助現場鐵皮屋用鋅粉底漆訂購
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 協助現場施工備註及修改製圖
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 協助備料刻度表白鐵板找圖面並聯絡委外加工訂購
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 協助和言師傅箱子加工備料耗材《砂輪片，切片》訂購聯絡
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 協助浚騰師傅找頭橋備料3通圖面及重量計算提供
2019-07-09(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 協助阿緯師傅碟閥用板及管件加工圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 進貨單:昌億-南投ㄆ埔里大坪頂，鉦大-七堵箱子用耗材，勤大-后里仁里里用漆
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 材質證明整理並歸檔給各工程負責人員:昌億-鹿港打鐵厝管件用，金崙擴建箱子板，后里仁里里揚水管，頭橋隔音箱扁鐵板，南投埔里大坪頂揚水管，七堵箱子板
| 料品訪價.訂購 | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 協助阿緯師傅備料:后里仁里里DI管用及南投埔里大坪頂DI管用白鐵螺絲螺帽墊片牙條詢價及訂購聯絡
2019-07-10(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 鐵皮屋備料浪板材料追蹤阿緯師傅顏色及型式，稱自來水尚未回覆他，已請追蹤自來水 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 協助盤谷會議記錄建檔key in資料
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 協助阿緯師傅備料白鐵牙條及白鐵螺帽訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 協助老闆交代，自來水箱子計算才數並聯絡泰興烤漆《七堵箱子及金崙擴建箱子》，泰興建議竣喬要粉廠代號，已經聯絡峻喬待回覆
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 協助阿緯師傅備料材料單資料整理印出提供給他
2019-07-11(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 備料刻度表委外加工追蹤進度《可以取貨通知和言師傅》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 鉦大……南投大坪頂DI管用+揚水管用+后里仁里里DI管用
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 配合現場施工修正製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 追蹤峻喬烤漆粉廠代號並提供泰興五金烤漆，自來水箱子烤漆用漆詢價聯絡泰興
| 料品訪價.訂購 | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 協助阿緯師傅備料訂購PVC法蘭片8”,南亞管帽8”聯絡統信
2019-07-12(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 配合現場加工修正圖面製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 統信……彰化大竹pvc法蘭片及管帽，擂光……金崙擴建刻度表，慶曜……詠星拉門
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 配合現場加工圖面修正製圖
2019-07-15(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 配合現場施工加工圖面修正設計圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 協助少謙經理管件加工圖製圖及備料詢價聯絡