## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 協助阿緯師傅鼎晟土木白鐵開關箱子估價製圖算料提供加工材料費用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 開關箱子製圖
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 追蹤備料白鐵管4"及加工管進度，下星期二前會送到
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 協助和言師傅備料扶手用鍍鋅管詢價及訂購聯絡
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 協助浚騰師傅備料製圖白鐵花紋蓋板及備料詢價聯絡。
2019-11-04(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 開關箱子圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 備料白鐵花紋板5.0t訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 進貨單：永灃-六龜+萬丹+大甲，昌億-伯公坑+彰濱4號+六龜，鉦大-詠星+大甲
2019-11-05(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 開關箱子排版製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 協助和言師傅備料詢價及訂購《接線盒用電鍍十字螺絲》。切割機用耗材訂購聯絡
2019-11-06(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 開關箱備料排版製圖及備料加工詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 開關箱備料排版製圖及備料加工詢價及訂購聯絡
| 鼎晟土木機修 | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 協助阿緯師傅箱子製圖備料排版，雷割板詢價及訂購
2019-11-07(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 進貨單：協鎰-草屯二汴，昌億-台中軍功，詠聖-耗材，永灃-接線盒及台中軍功 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 協助明銓師傅管接備料資料整理印出
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 協助和言師傅鐵皮屋示意圖製圖
2019-11-08(五) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 雙開門配電盤製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 材質證明：協鎰-草屯二汴井欄杆管+六龜鐵皮屋鐵材+六龜圍籬鐵材，昌億-軍功白鐵花紋板。進貨單：協鎰-草屯二汴井欄杆管
| 其他臨時交辦事項 | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 協助玉玲姊詢價聯絡白鐵管10"及白鐵法蘭10"10K《台東機修》
2019-11-11(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 協助阿緯師傅黑鐵6英吋管夾製圖及大小頭製圖，井蓋製圖
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 協助阿緯師傅備料DI配管件用白鐵螺絲螺帽5分及牙條，橡膠墊片詢價及訂購聯絡
| 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 備料加工雷割板子追蹤進度聯絡昌億
2019-11-12(二) | 料品訪價.訂購 | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 協助和言師傅備料公司用鐵架詢價黑鐵角鐵並訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:00 | 協助阿緯師傅揚水管製圖，白鐵彎頭加工製圖，白鐵大小頭加工製圖，鐵材詢價及訂購聯絡
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 黑鐵配管件鐵材詢價及訂購
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 白鐵箱子板加工沖風孔追蹤進度，下午可以取貨通知和言師傅
| 其他臨時交辦事項 | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 協助彥誠整理劉棟樑圖面資料並印出提供
2019-11-13(三) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 協助和言師傅鐵皮屋鐵材詢價及訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 材料證明：昌億-溪南黑鐵管，鉦大-彰濱4號白鐵法蘭，順昌-草屯二汴鍍鋅花紋板+六龜白鐵管
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 白鐵井蓋及黑鐵6"管夾詢價及訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:00 | 協助彥誠師傅修改圖面製圖《劉棟樑先生》
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 協助鎧綸師傅詢價大月彎5"及無牙管接詢價及訂購聯絡
2019-11-14(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 進貨單：聯昇-草屯二汴鐵皮屋料，永灃-黎明社區+南投司馬按，順昌-公司用角鐵，昌億-黎明社區用管。 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 中午拿便當: $40
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 協助政賢師傅3D示意圖製圖《快濾桶》
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 揚水管，大小頭，彎頭現場施工圖面整理印出給和言師傅
2019-11-15(五) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 協助政賢師傅圓形刮泥機3D示意圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 協助老闆六箱機修改製圖
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 協助和言師傅備料圍籬用門鐵材，白鐵管詢價及訂購聯絡