## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 協助明輝估價加藥桶用爬梯製圖及算料費用提供（雲林廠加藥及淨水場工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 協助彥誠師傅估價箱子製圖（卜蜂斗六廠MCC盤）
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 追蹤加工鍍鋅進度聯絡金正豐
2020-02-04(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 協助彥誠師傅估價箱子製圖及3d製圖（卜蜂斗六廠MCC盤）並印出給老闆 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 進貨單：鉦大-南工處萬丹淨水場管件用+中埔抽水設備用
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 協助和言師傅備料鐵皮屋用油漆詢價訂購聯絡
2020-02-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 卜蜂雲林廠流程圖圖面修改製圖整理並印出黏貼 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 協助和言師傅鐵皮屋備料零件詢價訂購聯絡
2020-02-06(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 進貨單：鉦大-溪湖二場+中埔污水村+工業路架子用，新昇鋼鐵-九如玉泉
2020-02-07(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 箱子製圖並排版 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 材質證明：聯昇-溪湖二場鐵皮屋用，金正豐-溪湖二場C型鋼鍍鋅加工，意翔-溪湖二場浪板
2020-02-10(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 箱子製圖及詢價訂購聯絡備料委外加工雷割 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 協助麗娟估價欄杆製圖及算料詢價聯絡（竹崎所控制系統改善工程）
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 進貨單：意翔-南投司魚池馬按用
2020-02-11(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 箱子加工圖面整理印出給和言師傅 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 協助公司用章cad檔製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 鉦大……溪湖二場+工業路用
| (宇)台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 協助政賢師傅箱子開關配置圖製圖
2020-02-12(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 鐵皮屋製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 協助政賢師傅箱子開關配置圖製圖
2020-02-13(四) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 協助彥誠師傅箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 出貨單+材質證明：順昌-關西淨水場箱子板
2020-02-14(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 協助彥誠師傅箱子製圖及委外雷割詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-15(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 12:00 | 鐵皮屋製圖及算料統計 |  | 無車輛 | 0 | 否