## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 抽水桶設備製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 協興……北嶺箱板沖孔，旭春……盤谷
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 峻喬烤漆加工單製作
2019-02-11(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 協助總經理機械圖面及資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 協助浚騰管路製圖
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 箱子板子送沖風孔加工，圖面整理及聯絡協興
2019-02-12(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 協助阿緯師傅備料白鐵蓋製圖及詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 順昌……大肚箱子板，盤谷用角鐵
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 箱子備料製圖
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 協助現場和言師傅訂購箱子門用後鈕詢價及訂購聯絡
2019-02-13(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 協助和言師傅訂購詢價備料聯絡，《底漆，金油，香蕉水，油漆，儲毛箱用螺絲螺帽，工具箱，機械用工具，布管機械&二向機械&工作梯用彈簧華司，螺絲螺帽》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 協助鎧綸訂購備料，白鐵法蘭4英吋7.5K,白鐵彎頭90度詢價及訂購聯絡
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 箱子備料製圖
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 箱子烤漆加工進度聯絡峻喬，物品好了可以載回《已經通知和言師傅》
2019-02-14(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 協助阿緯師傅備料深井短管加工圖面整理印出，待確認後備料訂購
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 協助彥霖師傅電錶箱整理圖面印出，待確認後備料訂購
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 協助管件備料加工廠要材質證明及熱浸鍍鋅加工廠要材質證明
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 鉦大~盤谷，勤大~盤谷，技輝~自來水箱子用後鈕