## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 操作機座備料製圖及加工詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 操作機座備料製圖及加工詢價，協助阿緯師傅備料白鐵華司詢價及訂購
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 協助阿緯師傅操作機座備料製圖。備料黑鐵法蘭4"7.5k+黑鐵大小頭4"-2"詢價及訂購
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 配合老闆，箱子用板備料製圖。協助鋼構擴建用鐵材備料訂購料理
2019-12-03(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 操作機座備料製圖及加工詢價並訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 協助明銓師傅備料訂購GIP3"大月彎
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 鐵皮屋製圖
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 箱子備料詢價及訂購聯絡
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 操作機固定座備料加工詢價追蹤進度，下午回報價並訂購聯絡
2019-12-04(三) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 進貨單：昌億-柏公坑，鉦大-草屯二汴 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 鐵皮屋協助凱樂《阿緯師傅》統計用量提供米數
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 配合清池師傅箱子板製圖
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 協助啟修師傅線路圖修改製圖
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 協助彥霖師傅備料白鐵管4"詢價及訂購聯絡
2019-12-05(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 進貨單：永灃-金崙擴建《含材質證明》+大甲八號，詠聖-宇博工業路co2用零件。材質證明：協鎰~新園鄉+柏公坑+麗園，部興+水里+草屯二汴+六龜+台中軍功 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 協助和言師傅備料鋼構用銀灰漆，香蕉水，砂輪片。箱子協助清池師傅製圖備料詢價及訂購雷割板
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 協助彥霖師傅備料白鐵壓力箱加工雷割詢價及訂購
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 協助阿緯師傅備料揚水管用白鐵螺絲螺帽橡膠墊片詢價及訂購
2019-12-06(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 協助彥霖師傅白鐵壓力箱子備料詢價白鐵管6”詢價訂購聯絡。白鐵雷射加工詢價。避雷針用白鐵管2-1/2詢價，避雷針用白鐵板加工詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 協助阿緯師傅備料基礎螺栓追蹤詢價進度及訂購。鐵皮屋製圖
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 宇博2樓加建，備料鐵材詢價聯絡
2019-12-10(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 協助彥霖師傅整理白鐵馬達接線箱子送審圖面提供委外加工用。避雷針用白鐵管及雷射加工板訂購聯絡。 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 寄信: $45
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 鐵皮屋備料詢價聯絡，整理鐵皮屋現場加工用圖面並印出來給和言師傅。協助阿緯師傅備料管件用白鐵螺絲螺帽5分及8”橡膠墊片訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 進貨單：昌億-加工板馬稠+金崙擴建+大甲（含材質證明），順昌-柏公坑（含材質證明），永灃-南投司馬按（含材質證明），鉦大-中卜蜂製一二三工程鋼構用
2019-12-11(三) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 鐵皮屋備料鐵材訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 鉦大-金崙擴建，中部-卜蜂一二三箱子板，聯昇-工業路2樓用
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 配合和言師傅加工示意圖製圖，備料萬能角鐵1-1/2詢價訂購聯絡
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 協助和言師傅備料耗材訂購聯絡（砂布輪+銀色漆）
2019-12-12(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 鐵皮屋用料訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 六箱機，三箱機材料算料
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 進貨單：泰興-柏公坑接地箱子，順昌-柏公坑壓力箱子+白鐵管6”（含材質證明），永灃-南投司馬按管路，鉦大-南投司馬按，聯昇-南投司馬按C型鋼。材質證明：昌億-南投司馬按揚水管，+台東利嘉淨水廠揚水管，聯昇-草屯二汴+藥桶架
2019-12-13(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 協助彥霖師傅詢價中碳鋼螺絲螺帽M56 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 六箱機，三箱機材料算料及鐵材詢價聯絡
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 協助和言師傅鐵皮屋浪板加工備料示意圖製圖，備料詢價訂購聯絡