## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 抽水桶製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 鐵皮屋製圖及備料鐵材訂購聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 鉦大……新園鄉五金
2019-05-03(五) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 抽水桶製圖。協助阿緯師傅2英吋法蘭加工示意圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 箱子送烤漆製作加工單提供峻喬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 協助敏祥盤谷用零件明細建檔及詢價聯絡。配合敏祥現場配置圖修改機械位置製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 進貨單:永灃……后里仁里，新興……新園鄉
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 協助阿緯師傅詢價及訂購《黃油，白鐵3分牙條，3分白鐵凸緣螺帽，3分內牙壁虎》
2019-05-06(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 鐵皮屋備料鐵材追蹤進度《協鎰，還沒好》。協助和言師傅現場施工備料白鐵螺絲及彈簧華司詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 鐵皮屋製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 協助老闆零件明細及詢價價格建檔
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 備料爬梯鐵材詢價聯絡
2019-05-07(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 爬梯備料詢價追蹤進度，下午備料訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 箱子送烤漆進度追蹤聯絡《下午可以載回，通知和言師傅》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 配合現場圖面整理及開會討論圖面問題
| 其他臨時交辦事項 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 協助念靜，戶外照明燈 算料提供數量價格《六龜8號集水工程》
2019-05-08(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 配合現場，總平面圖+立面圖+現場配置圖面整理製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 管件送鍍鋅，聯絡金正豐幫忙急件處理聯絡。協助阿緯師傅備料鋅粉底漆訂購聯絡
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 備料鐵皮屋訂購料，追蹤進度《明天會送到》
2019-05-09(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 協助志偉，盤谷配置圖示製圖整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 配合堯彰師傅爬梯修改製圖及備料追蹤進度順昌
2019-05-10(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 盤谷圖面整理製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 協助現場，爬梯備料訂購追蹤進度聯絡。配合堯彰師傅，現場修改製圖及送審圖面製圖
2019-05-13(一) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 桶子備料白鐵板詢價及訂購雷割備料，白鐵板訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 追蹤順昌備料進度《明天會到貨》
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 機械圖面整理製圖
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 協助現場施工備料白鐵管詢價及訂購聯絡
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 鍍鋅管加工進度追蹤聯絡《好了可以取貨，通知和言師傅》
2019-05-14(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 圖面整理製圖。協助敏祥訂購盤谷用材料《石棉墊片》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 整理訂購鐵材明細要材質證明《提供協鎰》
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 協助阿緯師傅詢價及訂購聯絡《管件用白鐵螺絲螺帽+牙條+畫司，揚水管件用白鐵螺絲螺帽》
2019-05-15(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 箱子、棚架製圖，整理印出示意圖給老闆 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 配置圖面製圖及整理圖面mail志偉
| 其他臨時交辦事項 | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 整理要鍍鋅加工材質證明，打明細資料提供金正豐《水里羅娜，新園鄉，萬丹》
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 備料雷割加工追蹤進度聯絡《下午可以取貨，通知和言師傅》
| 料品訪價.訂購 | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 協助和言師傅備料詢價聯絡《水里羅娜用耗材……砂輪片，砂布輪》
2019-05-16(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 抽水桶製圖及備料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 協助彥霖師傅詢價及訂購鐵板《水溝蓋》
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 備料訂購板子滾圓加工，玖鼎聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 鉦大……萬丹，昌億……高雄福壽，永灃……水里羅娜+萬丹
2019-05-17(五) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 抽水桶備料詢價，早上追蹤廠商報價《白鐵管，法蘭，特製法蘭》，下午訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 協助麗娟藥桶加工備料，算料統計提供麗娟詢價《白鐵板料》。協助堯彰師傅配合現場爬梯用圖面修改製圖並提供堯彰師傅
| 其他臨時交辦事項 | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 協助語喬噴漆用鐵板製圖及備料詢價聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 協助敏祥建檔盤谷缺料資料明細《入氣，出氣，入水，出水等零件》
2019-05-20(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 協助敏祥建檔盤谷缺料資料明細《入氣，出氣，入水，出水等零件》詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 桶子備料加工滾圓追蹤進度，下午可以取貨通知和言師傅
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 協助阿緯師傅備料管件用墊片詢價及訂購聯絡
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 協助和言師傅爬梯用備料白鐵角鐵詢價及訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 協助語喬備料噴漆用鐵板訂購聯絡
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 鐵皮屋配合阿緯師傅修改製圖，並出圖面給麗娟請自來水公司核對確認
2019-05-21(二) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 浤全……水里羅娜用，協鎰……公司水溝蓋，永灃……后里仁里里管件料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 協助語喬，抽水設備用蓋板及管件製圖
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 箱子備料製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 協助盤谷欠料明細資料建檔
2019-05-22(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 協助現場盤谷欠料資料更正建檔及詢價聯絡。協助敏祥管路製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 協助語喬抽水機設備用管件製圖及詢價聯絡《圖面給阿和師傅確認過》
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 協助阿緯師傅備料《黑鐵法蘭150型7.5K,黑鐵管150型，黑鐵彎頭150型》詢價及訂購聯絡
2019-05-23(四) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 昌億……水里羅娜+后里區仁里里，統連……公司用，玖鼎……高雄福壽加工，永灃……萬丹 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 配合志偉修改現場配置製圖及圖面整理
| 料品訪價.訂購 | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 備料訂購《水里羅娜爬梯……加訂訂購白鐵扁鐵，彰化烏溪……揚水管備料法蘭+白鐵管詢價聯絡，東部管理處……抽水機設備管件用法蘭詢價及訂購，白鐵管詢價聯絡》
2019-05-24(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 協助志偉配置圖面製圖及機械圖面整理製圖，協助敏祥管路資料整理提供，協助彥誠找資料提供 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 協助鎧綸師傅，揚水管用白鐵管訂購聯絡
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 協助現場配合自來水公司修正尺寸加訂材料備料《白鐵管加工U欄杆+白鐵蓋詢價及訂購》
| 料品訪價.訂購 | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 協助和言師傅耗材備料《石筆+錏焊機工具頭》，東部管理處抽水機設備用白鐵管2"等詢價及訂購聯絡
2019-05-27(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:30 | 協助志偉修正圖面資料製圖《機械圖，管路圖》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:30 | 材質證明永灃……彰化烏溪+東部管理處+萬丹，順昌……水里羅娜+后里仁里里，協鎰……萬丹，浤全……公司錏焊機工具頭
2019-05-28(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 備料白鐵管2"追蹤順昌進度《明天會送到》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 管件詢價，報價明細金額建檔案，機械圖面配合現場修改製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 材質:永灃……彰化烏溪用,順昌……水里羅娜+后里仁里里
| 其他臨時交辦事項 | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 協助老闆台中卜蜂新控制箱子配置示意圖製圖
2019-05-29(三) | 進貨.存貨.單據整理 | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 昌億……公司用噴漆鐵板+彰化烏溪+東部管理處，鉦大…耗材+水里羅娜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 機械圖面整理製圖，資料mail志偉
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 揚水管現場加工圖面製圖
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 協助堯彰師傅修正爬梯送審圖製圖
2019-05-30(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 協助明輝抽水桶設備訂購費用資料整理提供 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 協助彥霖師傅鐵材重量查詢資料提供
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 棚架製圖及箱子座製圖
| 料品訪價.訂購 | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 協助水里羅娜+打鐵厝爬梯用螺絲螺帽，平華司，彈簧華司詢價及訂購聯絡。水里羅娜備料水樣測槽用鐵材訂購
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 追蹤備料特製法蘭進度及材質證明追蹤進度
2019-05-31(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 協助敏祥盤谷欠料明細資料建檔及詢價聯絡。雷割板子備料訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 配合現場施工，零件建檔製圖。協助和言師傅水樣測槽用板製圖
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 箱子製圖