## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 箱子備料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 豐頎企業社設備機械加工雷割訂購聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 儲毛箱備料雷割聯絡，協助總經理找零件圖
| 其他 | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 協助總經理鹿港台麗箱子估價製圖
2018-10-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 儲毛箱光圓鐵詢價及訂購聯絡，螺絲螺帽訂購聯絡，追蹤正揚加工零件進度聯絡，包裝箱用板詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 協助阿和師傅箱子修改製圖
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 箱子備料雷割訂購聯絡
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 協助總經理開關座製圖及出圖現場施工
2018-10-03 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 箱子備料雷割詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 協助阿和師傅舊箱子修改製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 協助總經理零件葉片用扁鐵詢價及訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 自來水箱子用手把訂購聯絡
| 工程標案文書處理 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 協助明輝3區公務課維修工程估價，線槽製圖算料
2018-10-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 協助總經理訂購黑鐵管加工聯絡送玖德加工，協助總經理羽毛機械手圖面整理並印出給總經理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 協助明輝，新園鄉甘棠門淨水場機電估價，井蓋板製圖
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 控制箱子修改製圖
2018-10-05 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 箱子送審圖修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 協助總經理訂購機械用光圓鐵及PVC板，馬達護蓋雷割加工訂製聯絡
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 線槽用錏板料詢價及訂購聯絡
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 箱子送審圖製圖
2018-10-09 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 箱子送審圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 箱子修改製圖
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 送審圖用開關，找資料並整理圖面製圖
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 協助阿緯師傅算揚水管及管件用螺絲螺帽計算數量提供核對，待確認後訂購
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 追蹤鍍鋅物件聯絡金正豐《下午好了可以取貨》
2018-10-10 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 整理進貨單據《鉦大，皇嘉，昌億，協鎰》……盤谷，豐頎企業社 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 協助阿緯師傅管路及揚水管用螺絲螺帽詢價及訂購聯絡《永灃》
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 協助阿緯師傅，螺絲螺帽發蘭詢價及訂購聯絡《永灃》
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 箱子送審圖製圖及抽水桶製圖
2018-10-11 | 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 豐頎企業社，斗機備料雷割聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 協助阿緯師傅線槽製圖
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 箱子修改製圖
2018-10-12 | 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 協助總經理，豐頎企業社備料，訂軸承，鉦大螺絲螺帽，昌億詢價依稀龍雷割費用，鐵心加工玖德詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 箱子備料製圖
| 工程標案文書處理 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 協助明輝標案估價，琉球箱10000m3配水池工程，鐵皮屋鐵材數量提供
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 箱子送審製圖及備料製圖
2018-10-15 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 箱子修改製圖及備料詢價聯絡，抽水桶設備製圖備料詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 箱子送審圖製圖
| 其他 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 協助總經理豐頎企業社備料雷割加工及玖德車床加工訂購聯絡
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 協助阿和師傅備料刻度表雷割訂購
2018-10-16 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 箱子備料訂購及抽水設備備料訂購《永灃，昌億》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 協助現場訂購角鐵《盤谷》，池上萬朝用白鐵扁管訂購
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 箱子板送沖孔聯絡…急件
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 箱子圖面整理印出給總經理
2018-10-17 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 箱子圖面排版備料製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 箱子圖面整理並備料詢價聯絡
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 箱子送審圖修改製圖
| 料品訪價.訂購 | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 箱子用零件詢價及訂購《吊環》
| 其他臨時交辦事項 | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 追蹤池上萬朝雷割加工進度《下午可以取貨》，追蹤協興沖孔鹿谷箱子板《還沒好》
2018-10-18 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 進貨單據整理《順昌~鹿谷，池上萬朝~鉦大~豐頎，鑫佶+勤大盤谷~》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 盤谷箱子備料圖面整理現場施工圖印出及備料詢價聯絡
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 協助浚騰線路圖修改製圖並印出
2018-10-19 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 協助鹿谷箱子備料要材質證明聯絡《順昌》，大肚，金崙《昌億》，金崙抽水設備《永灃》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 箱子備料訂購聯絡
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 箱子製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 進貨單據整理《永灃，鉦大~金崙》《擂光~池上萬朝》《協興~鹿谷》
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 協助阿緯師傅線槽製圖
2018-10-22 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 箱子備料排版及詢價聯絡，線槽訂購詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 箱子製圖及圖面整理
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 箱子備料雷割追蹤進度，下午會送到
2018-10-23 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 箱子加工圖整理並印出現場施工用，箱子備料訂購， |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 協助送審圖修改製圖，箱子備料製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 協助現場訂購角鐵聯絡
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 箱子備料加工沖風孔加工圖面整理並mail 協興
2018-10-24 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 整理進貨單據《昌億雷割……大肚，金崙，豐頎》《順昌……盤谷》《玖德……豐頎》《鉦大……詠星》《昌億料……池上萬朝，金崙》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 箱子製圖
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 追蹤永灃，抽水設備特製法蘭進度
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 水位箱子白鐵板詢價及訂購，整理圖面印出給現場
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 線槽加工備料訂購聯絡及訂購五金零件聯絡《永灃》
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 箱子送烤漆，製作加工單聯絡峻喬烤漆
2018-10-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 協助現場施工訂購鐵心，內六角螺絲聯絡。追蹤箱子備料雷割進度 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 箱子製圖
2018-10-26 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 協助總經理箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 箱子配件協助聯絡設計劉先生，確認風扇數量聯絡，已經轉達麗娟
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 協助和言師傅現場施工，訂購白鐵角鐵及白鐵板聯絡事宜
2018-10-29 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 協助總經理箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 協助阿緯師傅訂購螺絲，橡膠墊片《永灃》
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 協助和言師傅訂購箱子用白鐵網委外加工聯絡
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 追蹤箱子備料訂購聯絡，下午會送到宇博工業路
2018-10-30 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 協助現場角鐵安裝標註尺寸
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 追蹤烤漆進度
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 協助阿緯師傅訂購橡膠墊片
2018-10-31 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 箱子排版備料雷割製圖及詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 追蹤線槽加工進度聯絡，明天會到貨
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 追蹤烤漆箱子進度，趕工中，明天會回覆我們下午可以載回……