## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 協助明輝製圖管夾 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 箱子備料詢價聯絡追蹤及訂購加工
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 協助浚騰師傅製圖後甲奇美送電圖
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 管件用白鐵管訂購聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 啟修交接
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 麗園停車場1管件彎頭（永灃材質證明），力卡出貨單~台坂箱子+外埔淨水場+沙鹿5-1號+新竹給水廠
2020-07-02(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 箱子製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 進貨單-順昌：博愛公園白鐵管8"（含材質證明），永灃：博愛公園鐵材（含材質證明），昌億：博愛公園白鐵管2"，材質證明-順昌：上校工程白鐵管16"
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 協助彥霖師傅圖面整理轉檔（4期伯公坑）
2020-07-03(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 箱子備料製圖及排版製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 昌億雷割-高雄福壽配料手動箱子板
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 配合現場加工修改製圖管件圖示
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 協助依甯箱子用圖示，烤漆（提供英達茂）製圖
2020-07-07(二) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 協助和言師傅管件備料加工詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 箱子備料製圖及詢價追蹤並訂購雷割加工聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 新人製圖人員交接圖面資料及教導說明，詢價訂購（箱子，抽水桶）
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 協助阿緯師傅製圖操作機用座
2020-07-08(三) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 進貨單：永灃-上校水管抽水桶用鐵材+萬丹淨水場用鐵材+花壇場快濾池虹吸管鐵材，材質證明：博愛公園管件彎頭8"45度+4"90度+大小頭，順昌-白鐵管4"（九如淨水場燈桿+109年雲林廠送水管工程燈桿） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 箱子備料製圖
| (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 下午送烤漆箱子製作加工單提供英達茂
2020-07-09(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 新人交接教導（箱子，抽水桶，鐵皮屋） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 箱子備料製圖
2020-07-10(五) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 箱子備料製圖及排版製圖，備料雷割加工詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 箱子板備料雷割加工追蹤進度。箱子備料製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 進貨單：昌億雷割-外埔淨水場3號工程箱子板，永灃-萬丹淨水場用零件。材質證明-昌億：外埔淨水場3號箱子板白鐵2.0+2.5+5.0厚
2020-07-13(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 箱子備料詢價聯絡追蹤進度及訂購加工箱子板聯絡
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 協助彥誠師傅製圖設備（雲林卜蜂圖示）
2020-07-14(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 協助彥程製圖（雲林卜蜂）
2020-07-15(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 箱子備料製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否