## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 協助和言師傅備料訂購（電螺絲螺帽5分，4"+8"橡膠墊片） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 箱子拆圖製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 進貨單：永灃-白河所青山加壓抽水桶設備用料+伯公坑用螺絲螺帽，協鎰-水泥座用模板角鐵，勤大-伯公坑用漆
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 協助麗娟柵欄圍籬送審圖製圖
2020-04-06(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 箱子拆圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 進貨單：精銳-白河所青山加壓抽水設備+抽水桶設備用板，材質證明：來德-九如玉泉1.2號黑鐵管16"，永灃-九如淨水場焊彎+白河所青山加壓抽水桶設備焊彎，向虹-萬丹淨水場一期揚水管用黑鐵法蘭
2020-04-07(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 箱子拆圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 箱子拆圖製圖
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 永灃-九如玉泉1.2號+白河所青山加壓，鉦大-九如淨水場加工耗材，昌億-白河青山加壓抽水桶料，詠聖-九如玉泉1.2號+白河所青山加壓耗材，順昌-九如玉泉黑鐵管8"（含材質證明）
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 協助和言師傅備料紅丹，46土耳其藍，香蕉水訂購聯絡
2020-04-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 箱子拆圖製圖，箱子用沖風孔網子詢價訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/04/08 00:00 | 2020/04/08 00:00 | 永灃-九如玉泉1.2號，勤大-白河青山加壓
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 協助彥霖師傅備料訂購工程用漆
2020-04-09(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 箱子拆圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 箱子備料圖示整理印出，資料待給和言師傅核對確認
2020-04-10(五) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 配合啟修修改箱子圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 協助和言師傅載H型鋼設備熱浸鍍鋅加工，加工單製作提供加工廠
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 箱子製圖排版算料
2020-04-13(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 協助玉玲姊卜蜂雲林廠圖面整理放大字體製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 箱子雷割加工詢價
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 協助凱樂箱子製圖送審圖
2020-04-14(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 協助玉玲姊卜蜂雲林圖面修改字體製圖並整理印出黏貼 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 追蹤永灃加工特製法蘭進度，星期五會到貨通知和言師傅
2020-04-15(三) | 料品訪價.訂購 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 協助阿緯師傅備料詢價訂購公司用沙泥管，吊車用黃油條 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 箱子備料雷割加工詢價進度追蹤及訂購聯絡。協助和言師傅備料訂購白鐵板線槽蓋用
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 協助麗娟格柵欄修改製圖
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 配合啟修修改製圖箱子