## LD039_謝燕青
姓名：LD039_謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 協助阿緯師傅-已經備料訂購資料匯總整理提供他人，後續備料用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 配合現場修改箱子製圖備註改善問題
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 協助和言找盤谷訂購大進資料查氣缸座《協助黃先生找料》，機械平台用圖面協助找資料《協助黃先生找圖》
| 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 腳趾板備料追蹤進度聯絡順昌《明天會好》
2019-04-02(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 加藥桶爬梯跟和言師傅確認討論製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 進貨單及材質證明_永灃……新園，順昌……橋頭，永灃……鐮村
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 協助麗娟自來水資料降轉cad圖檔
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 協助和言師傅，自來水箱子現場施工備料《白鐵通風孔網，M6彈簧華司,白鐵M6螺絲，白鐵螺絲M8×35長,白鐵彈簧華司M8，白鐵M8平華司，白鐵M8螺帽》
2019-04-03(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 箱子圖示配合現場修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 協助彥霖師傅備料螺絲螺帽訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 協助和言師傅，倉庫內切割機用零件《電極，火嘴，分配環》詢價及訂購聯絡
2019-04-04(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 協助阿緯師傅欄杆製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 箱子板送沖孔圖示整理提供協興
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 昌億……東部箱子板備料，新興……暖暖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 協助找出貨貨櫃明細資料
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 協助浚騰師傅訂購螺絲螺帽，華司聯絡
2019-04-08(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 協助浚騰師傅備料訂購管件用白鐵螺絲螺帽6分+7分，白鐵牙條5分+螺帽+華司《詢價及訂購聯絡》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 藥桶爬梯備料製圖
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 協助盤谷管件用平面開關備料整理圖面提供敏祥
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 藥桶爬梯送審圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 協助語喬流程圖修改製圖及整理圖面印出
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 協助和言師傅現場施工備料軟性砂輪片4"，切斷砂輪4"訂購聯絡
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 風管用平面開關整理圖面，備料雷割詢價聯絡
2019-04-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 藥桶爬梯製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 欄杆備料白鐵管加工詢價及訂購聯絡
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 協助阿緯師傅備料清水池+反洗+廢水回收訊價聯絡《白鐵螺絲螺帽，墊片，牙條，鍍鋅管，鍍鋅法蘭》。鍍鋅短管用白鐵螺絲螺帽，牙條詢價及訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 協助和言師傅耗材詢價及訂購砂輪機用碳刷
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 追蹤備料平面開關雷割詢價進度
2019-04-11(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 備料鍍鋅法蘭詢價追蹤及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 進貨單:鉦大……新園，材證:昌億……暖暖+東部箱子板
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 箱子備料把手詢價及訂購聯絡°箱子送烤漆加工單製作提供峻喬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 風管用平面開關雷割詢價追蹤進度及訂購聯絡
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 配合現場施工，協助和言師傅加藥桶零件加工製圖
2019-04-12(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 12:00 | 備料詢價聯絡鉦大，永灃，大進《建檔傳真聯絡》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 12:00 | 協助彥霖師傅匯總訂購資料
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 12:00 | 加藥桶製圖
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 12:00 | 備料特製法蘭加工進度聯絡
2019-04-15(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 協助老闆流程圖修改製圖及整理印出並黏貼 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 備料零件訂購鉦大，永灃……大進詢價聯絡及訂購
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 協助堯彰師傅詢價及訂購聯絡《H型鋼，，黑鐵板，基礎螺絲》
| 料品訪價.訂購 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 協助和言師傅訂購銀色油漆
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 協助麗娟竣工圖整理製圖