## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 公共工程 | 2019/02/01 07:30 | 2019/02/01 11:30 | 長春案缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/01 13:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除
2019-02-02(六) | 其他臨時交辦事項 | 2019/02/02 08:00 | 2019/02/02 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 花壇電鑿子挖很硬水泥地要配6‘’電導管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和,張子敬
2019-02-12(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 牆壁洗孔、配6‘’管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和,張子敬
2019-02-13(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 溢流槽疊磚塊加高、增加容積 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,施秉緯
2019-02-14(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 台南順大花壇高壓設備電箱場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 載監工黃竣聖
2019-02-15(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/02/15 07:40 | 2019/02/15 17:30 | 載監工黃竣聖大圓工業園區廠驗變壓器 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-02-18(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 拉線 2x16c、5.5x4c、14AWGx2c、2x4c、3.5x4c |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,張永和,賴彥霖
2019-02-19(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 拉150mm2馬達線x2組 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,張永和,陳宥榕,林彥誠,陳明智,賴彥霖
2019-02-20(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:36 | 拉60mm2(15kv)175米x3條、光纖175米 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,林彥誠,張永和,陳宥榕,施秉緯,施清淵,魏千又,阮德來
2019-02-21(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 操作機拉線 3.5x4C XLPE3.5x3C 2x16C 2x2C |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,林彥誠
2019-02-22(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 操作機蛇管安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,賴彥霖,林彥誠
2019-02-23(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,賴彥霖,施清淵,胡范英俊,黃春宏,楊明銓
2019-02-25(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 15:00 | 潮州交通指揮 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳泓銘
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/25 16:00 | 2019/02/25 17:30 | 協助配管
2019-02-26(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 洗孔、清電箱 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,施秉緯
2019-02-27(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 裝水位計、配1‘’管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,施秉緯
2019-02-28(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 清潔電箱及環境整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,施清淵,施秉緯