## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 羽毛廠 | 2018/07/02 08:30 | 2018/07/02 17:30 | 源盛 集料箱後面的空壓機桶，1/2錏管連接4隻（壓縮空氣管路用）1/2三通4個，c型鋼15公分4個固定，1/2彎頭3個 修改廠家指定管路（1/2彎頭1個、1/2閥門1個、1/2立布9公分的兩支） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-03 | 羽毛廠 | 2018/07/03 08:50 | 2018/07/03 17:30 | 源盛 打砂機頂部與三格機後面，1/2錏管連接3支（壓縮空氣管路）1/2球閥5個、1/2彎頭7個、1/2三通7個、1/2立布9公分的6個、1/2鐵接頭5個、1/2由令1個、1/2的p夾固定、c型鋼8個固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-04 | 羽毛廠 | 2018/07/04 08:30 | 2018/07/04 17:30 | 源盛 集材箱前方與左邊下半部，壓縮空氣管路配管（1/2錏管*3、1/2由令、1/2彎頭*6、1/2球閥*1、1/2接頭*2、1/2P夾*2、1/2U型螺絲*10）；打砂機頂部風管1/2銅接頭按裝後，接管*5 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-05 | 羽毛廠 | 2018/07/05 09:00 | 2018/07/05 17:30 | 源盛 工廠後面的二格機側邊1/2錏管聯接後，再聯到最後面的包裝機頂部（1/2的材料有：凡而開關3個、彎管7個、三通6個、p夾12個、U型螺絲5個，止洩帶一條） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-06 | 飼料廠 | 2018/07/06 09:30 | 2018/07/06 17:30 | 福鴻蓄牧場 170安培的漏電斷路器通電後立即斷開；2芯電線直接從總電源，不經過漏電斷路器跨接到自動控制開關後，機台可以正常操作，不跳電 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-09 | 羽毛廠 | 2018/07/09 09:00 | 2018/07/09 17:30 | 源盛 舊的電磁閥會漏氣，更換新品4個，舊品2個 打砂機頂部1/2空氣錏管中端增加一個1/2三通，裝31個1/2空氣軟管銅頭，測試空氣氣缸，作動正常。 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-10 | 羽毛廠 | 2018/07/10 08:40 | 2018/07/10 17:30 | 源盛 網路線配管配線30米、機台110v插座配管配線11米（角鐵2個、U型螺絲2個、1/2蛇管2米、1/2盒接7個、歐母夾15個、1/2P夾4個、1/2pvc導電管8支） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-11 | 飼料廠 | 2018/07/11 08:40 | 2018/07/11 17:30 | 源盛 打砂機上方要增加一個管路三通，配管三米，c型鋼焊接固定，拉2芯線12米，經線槽配線到控制台；pvc線槽壓蓋，所需長短不一，裁切10支（包裝機上方、打砂機上方與側面）；所有焊接點，噴漆防銹，用了一瓶（五格機後面、集材箱後方與下半部、打砂機後面、包裝機後面）；打砂機前方馬達電線保護蛇管損壞，重配、重接線約2米，馬達電線接到後方控制箱鑽孔34mm後，配蛇管0.5米與盒接。 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-12 | 羽毛廠 | 2018/07/12 08:30 | 2018/07/12 17:30 | 源盛 15公分寬鐵製線槽槽蓋裁切組合（7支）；打砂機上方加裝一個電磁閥，未接軟風管；二格機側邊新的接線盒，1/2的舊開孔5孔，用塞子沾矽力康密封；打砂機後方控制盒的控制線線槽，槽蓋裁切蓋上；網路線插頭壓接，測試正常。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 10:30 | 2018/07/13 17:30 | 員林自來水廠 機電房的配盤鐵櫃最下部砂輪機開四方孔拉60平方線19條約100米；鐵櫃內緩衝器配電線，用油壓器壓銅套後，螺絲定位（36個銅套） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彥霖、鎧綸、泰佑
2018-07-16 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/16 09:30 | 2018/07/16 14:00 | 第一淨水廠 LED探照燈按裝6個 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 英俊、ㄚ彰
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/16 14:00 | 2018/07/16 17:30 | 琉璃仙境 拉線3芯2.0mm2,拉199.8米 結3個頭燈的電線
2018-07-17 | 羽毛廠 | 2018/07/17 08:40 | 2018/07/17 17:30 | 源盛 拉網路線，配管配線；拉電源線配管配線（網路線25米，C型鋼5米高間隔固定20公分5個、15公分4個、1/2p夾9個、1/2盒接5個、龍口3個、蛇管3米、1/2導電管7支、2芯電源線6米） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 浚騰
2018-07-18 | 羽毛廠 | 2018/07/18 08:30 | 2018/07/18 09:20 | 友成油漆汽車玻璃 源盛的氣電箱門裝玻璃 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 浚騰、彥誠
| 羽毛廠 | 2018/07/18 10:00 | 2018/07/18 17:30 | 源盛 試車，地磅調整，電磁閥固定位置後風管拉線
2018-07-19 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/19 08:30 | 2018/07/19 15:00 | 員林百果山 加藥室外牆5米高配3/4電管後接到機電室屋頂（13支3/4導電管、35個歐姆夾、4個接線盒、塑膠蛇管3米長）；1200噸儲水池用角鐵、U型夾固定一個LED燈 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿彰、英俊
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/19 15:30 | 2018/07/19 17:30 | 員林高中旁的自來水廠 裝鐵皮屋倉庫外牆LED燈，6米高的位置切3支10公分白鐵牙條，12顆螺帽墊片，固定，水塔外牆5.5米高裝1個LED燈；會同自來水廠人員勘察其他未安裝燈具的確定位置。
2018-07-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/20 09:30 | 2018/07/20 17:30 | 員林第二淨水廠 倉庫六米高的LED探照燈配管拉線（3/4PVC導電管17支、2mm2電源線3芯71米、束帶10條、電火布白色1個、3/4大彎4個、pvc盒接3個、鐵製接線盒1個、定時器1個、開關1個） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 健彰、英俊、浚騰
2018-07-23 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/23 08:45 | 2018/07/23 15:00 | 員林第二淨水廠 拉線30米3芯2mm平方 接線盒6個、裝定時器3個 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰、英俊
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/23 15:30 | 2018/07/23 17:30 | 百果山第一淨水廠 拉線30米、盒接接線2個
2018-07-24 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/24 08:30 | 2018/07/24 17:30 | 加藥室探照燈線盒接線1處、電控室屋頂探照燈線盒接線3處、控制中心屋頂探照燈線盒接線6處、儲水池探照燈2處，拉2mm平方3芯120米（盒蓋10個、蛇管5米、盒接5個） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰
2018-07-25 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/25 08:45 | 2018/07/25 15:00 | 員林第一淨水廠（百果山）儲水槽頂部LED燈換位置，配管配線，3/4pvc管8支、3芯2mm^2，32米，用原來拉好的電線再使用，定時器配置設定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/25 15:30 | 2018/07/25 17:30 | 員林第二淨水廠（琉璃仙境）接電線桿上面LED燈線路、加藥室配管
2018-07-26 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/26 08:30 | 2018/07/26 15:00 | 琉璃仙境旁淨水廠加藥室地面配3/4電管2支，3/4P夾5個，拉3芯2平方5米，加藥室兩側外牆LED燈接線、蓄水池LED燈接線，蛇管用2米、把50米3/4導管固定在欄竿，用了60米白鐵線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/26 15:30 | 2018/07/26 17:00 | 員林高中對面的淨水廠 配電室面板有三個孔，用2mm白鐵板噴綠色漆乾後，鑽牙鎖螺絲
2018-07-27 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/27 09:00 | 2018/07/27 17:30 | 鋁合金線槽蓋裁切，自攻螺絲固定 10片，水井的配電箱2個，不銹鋼角鐵用兩分半壁虎與電焊固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 浚騰、秉緯、阿宏
2018-07-30 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/30 09:00 | 2018/07/30 17:30 | 20% 機房鐵皮屋油漆（土耳其藍46號） |  | 6082-LG | 0 | 否 | 子敬 | 6尺漆竿1支70元、滾刷5‘’兩支120元迷你滾刷4’‘50元: $240
2018-07-31 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/31 09:00 | 2018/07/31 17:30 | 40% 機房鐵皮屋油漆（土耳其藍46號） |  | 6082-LG | 0 | 否 | 子敬