## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 窨井開挖 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、阿宏、阿善
2018-11-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 窨井安裝、DI管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、阿宏、阿善
2018-11-05 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | pvc管安裝、窨井與DI管縫隙水泥填縫 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿宏、阿善
2018-11-06 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 水位計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、阿和、阿宏、阿善
2018-11-07 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 拉線XLPE3.5x3C、 22AWGx4C、1.25x10C |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、泰佑、阿和、阿宏
2018-11-08 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 樓梯配pvc管挖洞回填水泥、流量計拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿和
2018-11-09 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 怪手回填土夯實、洗路面上的泥沙、裝蛇管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿和
2018-11-12 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | DI管油漆、怪手開挖 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 清淵、阿宏
2018-11-13 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 配DI管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、阿宏、阿善
2018-11-14 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 配DI管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、阿宏、阿善、怪手
2018-11-15 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 污水馬達配2‘’304管、pvc配管（1‘’、3’’） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 清淵、千又、阿宏、阿善
2018-11-16 | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-11-19 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 舖設植草磚 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、阿宏、阿善、阿謙
2018-11-20 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/20 09:00 | 2018/11/20 11:00 | 放置流量計給其他單位安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 明銓、阿宏、阿善
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/11/20 13:00 | 2018/11/20 17:30 | 配1’’、2’’導電管
2018-11-21 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 仁武區配pvc管、電桿接220v到電箱 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 明銓、阿宏、阿善
2018-11-22 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 仁武監控站拉線 | 2mm平方x2C、2mm平3C、2mm平方16C、5.5mm平方3C、5.5mm平方4C | AWR-6125 | 0 | 是 | 明銓、阿宏、阿善
2018-11-23 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 中油配管、仁武拉線、和山橋拉線、阿猴林拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 明銓、阿宏、阿善
2018-11-24 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/24 08:00 | 2018/11/24 17:30 | 缺失改善（路燈腳座灌漿3個、發電機油槽防漏版灌漿） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 清淵、阿宏
2018-11-29 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | DI管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、阿宏、阿善、阿謙