## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/01 09:00 | 2018/08/01 16:00 | 100%，完成 外牆割草 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 子敬
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/01 16:30 | 2018/08/01 17:50 | 基礎座混泥土澆灌
2018-08-02 | 其他臨時交辦事項 | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 完成70% 4尺x8尺的6分夾板表面粗糙妍磨41片正反面約75坪面積完成；上亮光漆27片，兩面約50坪 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 健彰、子敬、大揚、彥霖
2018-08-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 13:00 | 823步道補水泥 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彥霖、阿宏、浚騰
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/03 13:30 | 2018/08/03 17:30 | 東峰公園 穿水線200米 補磚
2018-08-06 | 其他 | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 神岡雙喜飼料廠配管配信號線 | c型鋼30公分5支，p夾3寸5組，75mm導電管8米 | AWR-6125 | 0 | 否 | 浚騰
2018-08-07 | 飼料廠 | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 神岡雙喜飼料廠信號線做線套編碼 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 浚騰
2018-08-10 | 其他 | 2018/08/10 00:00 | 2018/08/10 00:00 | 溪湖埔打路2巷裝3寸計量器及配管配電線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰、英俊
2018-08-14 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/14 09:30 | 2018/08/14 14:30 | 機電站鐵皮屋頂照明設備定位及配4分管 燈具8組、1/2‘’導電管11支、接線盒5個、1/2’‘歐母夾14個、 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、英俊、春宏
| 其他臨時交辦事項 | 2018/08/14 15:30 | 2018/08/14 17:30 | 完成 2顆1噸黑色圓桶（加藥用）做透明管（存量表示用） 3/4‘’透明管1米2支、3/4‘’OL4個、3/4‘’閥接頭4個、1‘’閥門2個、1‘’閥接頭2個、1‘’自來水管0.5米、3/4‘’自來水管0.5米
2018-08-15 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/15 09:00 | 2018/08/15 17:00 | 彰濱淨水廠3/4‘’pvc及拉隔離電線1.25mmx2c;打鐵淨水廠拉隔離線1.25mmx2c超音波液位計安裝 | 3/4‘’pvc管8米；隔離線1.25mmx2c 95米；超音波液位計2顆 | ALV-0065 | 0 | 否 | ㄚ銓、英俊
2018-08-16 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/16 08:30 | 2018/08/16 17:30 | 鹿港營運所加藥桶超音波液位計安裝，2mm2芯隔離線拉線、秀厝淨水廠加藥桶超音波液位計安裝 | Dinel ULM-70N-06四顆、2mm二芯隔離線130米 | AWR-6125 | 0 | 否 | ㄚ銓、英俊
2018-08-17 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/17 08:30 | 2018/08/17 17:30 | 配管管路混凝土切割打擊、pvc配管3/4‘’、拉隔離線2.0mmx2C | pvc3/4’’56米；隔離線2.0mmx2C130米 | AWR-6125 | 0 | 否 | 明銓、英俊
2018-08-20 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/20 09:00 | 2018/08/20 17:00 | 蓄水池洗孔5個；怪手挖掘配管路線；機電箱配管有水，用吸塵器吹通 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、千又、英俊、志善
2018-08-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/21 07:30 | 2018/08/21 17:00 | 機電箱下方pvc管因大雨又積水，用污水泵排水後，用吸塵器吹除污水，然後配管pvc28mm | pvc管120支480米 | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、千又、英俊、阿善
2018-08-22 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/22 07:30 | 2018/08/22 17:00 | 電機箱到閘門段配管，pvc28mm配管、pvc65mm配管 | pvc28mm200支（800米);pvc65mm72支（288米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、千又、英俊、阿善
2018-08-23 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | 機電箱到閘門段配管pvc65mm、pvc28mm | pvc65mm10支、pvc28mm30支（120米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、千又、英俊、阿善
2018-08-28 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 裁切pvc導電管、配管到蓄水池 | pvc管300mm寬x600mm長x8mm厚（2個）；pvc管200mm寬x600mm長x8mm厚（2個）；pvc28mm11支 | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、泰佑、千又、阿宏、阿善
2018-08-29 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 蓄水池pvc28mm配管;pvc65mm配管 | pvc28mm10支；pvc65mm10支 | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、阿宏、泰佑、阿善
2018-08-30 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:30 | 蓄水池配管、固定c型鋼 | c型鋼20公分，60個；28mmpvc30支 | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿宏、英俊、阿善、清淵、
2018-08-31 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 蓄水池配管、填土 | 28mmpvc320米 | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、英俊、阿宏、阿善、俊騰、清淵