## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 09:30 | 2018/10/01 17:30 | PID表安裝、壓克力名牌安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-10-02 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 08:30 | 2018/10/02 17:30 | PID表安裝、人行道上漆暗紅色 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-10-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 地磚上色、地磚整平、 | 上好牌水泥砂、紅色油漆、翹棒、榔頭 | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-10-04 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/04 09:00 | 2018/10/04 14:00 | 倍力揚驗大肚5號新鑿深水工程47.5HP抽水馬達2台內部葉片平衡檢驗 | 葉片10個 | RBG-7872 | 0 | 否 | 無 | 監工午餐: $200
| 其他臨時交辦事項 | 2018/10/04 14:30 | 2018/10/04 17:30 | 廠內擦紅丹底漆
2018-10-08 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 割路面、怪手挖掘、清ㄕ工動線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、阿銓、清淵、鎧綸、宥榕、阿宏、阿善
2018-10-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 怪手開挖 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、明銓、清淵、鎧綸、宥榕、阿宏、阿善
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 07:00 | 2018/10/10 04:30 | 導電管配置（2寸半、2寸、1寸） |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、清淵、明銓、阿宏、阿善、鎧綸
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 配導電管2寸半、2寸、1寸 灌底層水泥 定位鋁線槽 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、鎧綸、清淵、明銓、阿宏、阿善
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 中油灌水泥，面層 九曲堂自來水廠灌水泥，斜坡 配電盤定位 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、鎧綸、阿宏、阿善
2018-10-13 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 挖機電箱配電導管路線、埋管、土回填 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、鎧綸、阿宏、阿善
2018-10-16 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 13:00 | 吊裝抽水機2台 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 清淵、阿善
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/16 03:00 | 2018/10/16 17:30 | 到嘉義自來水廠倉庫吊300mm逆止閥2個、吊大型溝蓋一個，民雄加壓站要用
2018-10-17 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 發電機油箱釘混泥土邦莫、電動鑿子敲水泥配1.5寸電管、挖土操作機電導管移位 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、阿宏
2018-10-18 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 民雄新力公司驗南州糖廠深井機電工程的抽水機 | 30HP抽水機2台 | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、阿宏、千又
2018-10-19 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/19 08:30 | 2018/10/19 17:30 | 伍辰機械驗操作機防水 玖堡實業驗直徑200mm電磁式流量計防水能力 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 無 | 監工午餐: $169
2018-10-20 | 其他 | 2018/10/20 00:00 | 2018/10/20 00:00 | 到（立耀技術開發有限公司）拆零件 | 發電機、消防泵浦、鋁材線槽、電子磅秤計 | 無車輛 | 0 | 否 | 老闆、彥霖、池哥、堯彰、大楊、阿俊、阿善
2018-10-22 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 機電箱裝兩個濾波器 、裝操作機 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 秉緯、清淵、阿宏、阿秀
2018-10-23 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 拉線（38平方x3c、2平方x16c、5.5平方x4c、接地線） 做蛇管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 秉緯、清淵、阿宏、阿秀
2018-10-24 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 自湧井DI管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 秉緯、清淵、阿宏、阿秀
2018-10-25 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | DI管鑽孔、上漆 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 秉緯、清淵、阿宏、阿秀
2018-10-26 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 裝30HP抽水機、DI管件安裝、電箱基座板模固定灌漿 |  | AWR-6125 | 2.5 | 是 | 秉緯、清淵、阿宏、阿秀 | 防盜鎖卡住維修: $400
2018-10-27 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/27 08:00 | 2018/10/27 15:00 | DI管及管件上漆（底漆+面層）、電表箱安裝、機電箱安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 明銓、阿宏、阿秀
2018-10-29 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 15:00 | 操作機測試 抽水機測試壓力 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 池哥、鎧綸、清淵、阿宏
| 其他臨時交辦事項 | 2018/10/29 16:00 | 2018/10/29 17:30 | 廠內備料（鹿谷要用）
2018-10-30 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 怪手開挖、管件載到現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、阿宏
2018-10-31 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 污水管油漆、人孔蓋生鏽咬死拔開、電導管拉水線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 清淵