## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 公共工程 | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 嘉義水上鄉混合管安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,施清淵,施秉緯
2018-12-04(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 機電箱拼裝固定 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,黃春宏
2018-12-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 泰安2號井的操作機浸水測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 監工李國州 監工午餐飲料: $220
2018-12-06(四) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 12:00 | DI管基座水泥除板模、清潔現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,施清淵
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/06 13:00 | 2018/12/06 17:30 | 機電箱基座板模灌漿、灌水泥
2018-12-07(五) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 泰安二號井操作機絕緣及功能測試； 員林湖水路無自來水地區操作機浸水測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 監工李國州、監工黃瀚毅 監工午餐飲料: $380
2018-12-10(一) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/10 07:30 | 2018/12/10 17:30 | 員林湖水路無自來水地區操作機絕緣及功能測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 監工午餐: $130
2018-12-11(二) | 公共工程 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 秀厝15井抽水機馬達線路整理、秀厝淨水廠整理線槽、加藥機變頻器拆除、彰濱及打鐵超音波液位計設定 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊明銓
2018-12-12(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 澄觀站窨井1‘’不銹鋼導壓管洗孔兩個 污水泵配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 蕃友謙,楊明銓
2018-12-13(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 何山橋、阿猴林站，2‘’pvc管更換EMT管、拉線14mm2x3c |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,蕃友謙
2018-12-14(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 何山橋站污水泵安裝、仁武站污水泵安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,蕃友謙
2018-12-17(一) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/17 07:50 | 2018/12/17 09:00 | 公司檢討會 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,施秉緯
| 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/17 10:00 | 2018/12/17 17:30 | 操作機腳座板模
2018-12-18(二) | 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 操作機基座板模固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-12-19(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 載電機箱去龍聯給池哥；北嶺用水泥砂固定護欄腳座 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-12-20(四) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 吊車到輪胎行平衡抖動的前輪、到大肚載2支DI管，然後去沙鹿營運所找監工張朝川卸備用抽水馬達；再去神岡3號井載1支半DI管，再去港尾物料所領泰安的零件，載去后里鯉魚潭給水廠卸料 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-12-21(五) | 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 操作機基礎座板模固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,施秉緯,黃春宏
2018-12-22(六) | 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 操作機安裝、灌水泥 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,施清淵,施秉緯
2018-12-24(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 中油大寮站配1/2‘’EMT管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善
2018-12-25(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 09:30 | 中華電信訊號線22AWG拉線、抹水泥復原表面 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/25 10:00 | 2018/12/25 17:30 | 1’’不銹鋼管安裝（壓力計）仁武站
2018-12-26(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 何山橋站裝壓力計 1‘’不銹鋼管車牙 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵
2018-12-27(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 仁武站裝壓力計 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵
2018-12-28(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 澄觀站裝壓力計 |  | ALV-0065 | 0 | 否