## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 09:30 | 2018/10/01 17:30 | PID表安裝、壓克力名牌安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-10-02 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 08:30 | 2018/10/02 17:30 | PID表安裝、人行道上漆暗紅色 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-10-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 地磚上色、地磚整平、 | 上好牌水泥砂、紅色油漆、翹棒、榔頭 | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-10-08 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 割路面 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、阿銓、清淵、鎧綸、宥榕、阿宏、阿善
2018-10-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 怪手開挖 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、明銓、清淵、鎧綸、宥榕、阿宏、阿善
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 07:00 | 2018/10/10 04:30 | 導電管配置（2寸半、2寸、1寸） |  | ALV-0065 | 0 | 是
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 配導電管2寸半、2寸、1寸 灌底層水泥 定位鋁線槽 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、鎧綸、清淵、明銓、阿宏、阿善
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 中油灌水泥，面層 九曲堂自來水廠灌水泥，斜坡 配電盤定位 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯、鎧綸、阿宏、阿善