## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 泰安2號井的操作機浸水測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 監工午餐飲料: $220
2018-12-12(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 澄觀站窨井1‘’不銹鋼導壓管洗孔兩個 污水泵配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 蕃友謙,楊明銓
2018-12-13(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 何山橋、阿猴林站，2‘’pvc管更換EMT管、拉線14mm2x3c |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,蕃友謙
2018-12-14(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 何山橋站污水泵安裝、仁武站污水泵安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,蕃友謙