## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 工字樑焊接 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,楊鎧綸,陳浚騰
2019-01-07(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 公司協助配盤銅條打洞彎角度 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,張永和
2019-01-08(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 14:00 | 台南義田廠驗DI管 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/08 14:00 | 2019/01/08 17:30 | 送發票跟兩箱資料給民雄監工
2019-01-09(三) | 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 操作機固定座，3平方混泥土底部加強 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 2位監工飲料: $100
2019-01-10(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 到鯉魚潭淨水廠拿DI管、及配件，運到泰安站 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-01-11(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/11 13:00 | 2019/01/11 17:30 | 在公司配1/2‘’壓力計管路、協助阿和配電盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張永和
2019-01-12(六) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 23:00 | 配DI管、配PVC管 |  | ALV-0065 | 5 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,施清淵,施秉緯
2019-01-15(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 在公司協助智凱配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-01-16(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 東崙操作機基礎座加高驗收、驗收後水泥補強缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 驗收官咖啡飲料: $220
2019-01-17(四) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 反洗機查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-01-18(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 12:00 | 公司組裝壓力計及閥 九德拿操作機配件車四方孔 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/18 12:00 | 2019/01/18 17:30 | 配pvc管、打接地棒
2019-01-19(六) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 12:00 | （新力廠驗）橋頭加壓站機電改善工程葉輪動平衡 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,楊明銓
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/19 12:00 | 2019/01/19 17:30 | 埋pvc管的路面灌混凝土填平
2019-01-20(日) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 配電箱安裝、外電接線到閘門開關 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張永和,賴彥霖,施秉緯,蕃友秀,蕃友謙
2019-01-21(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 鯉魚潭淨水廠四樓搬接線箱去泰安安裝、拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
2019-01-22(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 接線箱接線、台中電氣公會買軟單 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
2019-01-23(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 裝蛇管、裝壓力計、拉線、台電報竣 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
2019-01-24(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | DI管油漆、台電報竣工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
2019-01-25(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | DI管油漆、台電審圖 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
2019-01-28(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 台電審圖；電桿旁地面抹水泥補平；配電箱、接線箱下緣水泥沙填縫；清地面沙土垃圾 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-01-29(二) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 壓力計排氣閥外接；台電審圖 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池
2019-01-31(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/31 07:30 | 2019/01/31 17:00 | 豐原台電領錶，泰安二號井安裝；東峰公園排氣閥查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸