## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 09:30 | 2018/09/03 14:00 | 秀厝淨水廠300型碟閥安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿善、阿和
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 14:20 | 2018/09/03 17:59 | 鋼構鐵皮屋頂自攻牙上鎖14片、拉電源線
2018-09-04 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/04 08:30 | 2018/09/04 17:15 | 水泥地導電管管路用水泥砂填補平、加藥機電箱四支16mm壁虎固定、加藥機更新、1.25mm隔離線拉160米、16芯信號線拉105米、浮筒開關更新 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿宏、阿善
2018-09-05 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 操作機安裝4座，其二拆回修改不合腳座 | 白鐵螺栓，白鐵螺帽 | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿宏、阿善
2018-09-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 拿鐵皮鎖角鐵做板模，大鐵製水管要基座灌漿 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿宏、阿善
2018-09-07 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 兩台操作機安裝、六台大型沈水馬達加延長電線38mm2、監視器小白鐵接線盒安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、阿俊、阿宏、阿善
2018-09-08 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/08 08:00 | 2018/09/08 17:30 | 45噸吊車安裝6個深水抽水馬達、吊傳訊箱到蓄水池上面、 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿和、清淵、阿宏、阿俊、阿秀
2018-09-10 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 電焊鐵門的鐵條、油漆鐵門、吸塵器吸導電管的積水 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、阿宏、阿俊、千又
2018-09-11 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 機電箱200mm2電線壓接卡美納露18條頭尾、100mm2壓接3條，套線套紅白藍、路燈拉電線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、阿宏、阿善
2018-09-12 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/12 08:30 | 2018/09/12 17:30 | 拉水線、2.5寸導電管積水排水、1寸導電管排水 | 水線2箱24捲 | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿宏
2018-09-13 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 7個操作機拉電線5.5x4芯、1.25x10芯 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、清淵、阿宏、阿俊、阿善
2018-09-14 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 拉線5.5mm2x3c500米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿俊、阿宏、阿善
2018-09-17 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 拉監視器網路線300米 拉電源線2.0mmx2C300米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、千又、阿宏、阿俊、阿善
2018-09-19 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 拉16AWG隔離線、拉監視器到機電箱電線、隔離線，操作機作蛇管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 智凱、阿宏、阿俊、阿善
2018-09-20 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 拉操作機電線50mm2(16條）約960米，操作機接線箱壁虎螺絲固定4座、電線桿旁粗的電線白鐵導管安裝固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 秉緯、阿宏、阿俊、阿善
2018-09-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 接路燈線路 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 老闆、池哥、清淵、阿俊、阿宏、阿善、千又
2018-09-26 | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 拉電源線、訊號線 | 22mm平方x4C100米 0.75mm平方x4C20米 0.75mm平方x6C4米 0.75mm平方X24C15米 | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿宏、阿俊、阿善、千又、清淵
2018-09-27 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 碟閥安裝 | 碟閥、5分白鐵螺絲16支 | 無車輛 | 0 | 否 | 阿和、阿俊、阿善