## LD055_陳宥榕
姓名：LD055_陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 羽毛廠 | 2018/07/02 08:30 | 2018/07/02 17:30 | 源盛 集料箱後面的空壓機桶，1/2錏管連接4隻（壓縮空氣管路用）1/2三通4個，c型鋼15公分4個固定，1/2彎頭3個 修改廠家指定管路（1/2彎頭1個、1/2閥門1個、1/2立布9公分的兩支） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-03 | 羽毛廠 | 2018/07/03 08:50 | 2018/07/03 17:30 | 源盛 打砂機頂部與三格機後面，1/2錏管連接3支（壓縮空氣管路）1/2球閥5個、1/2彎頭7個、1/2三通7個、1/2立布9公分的6個、1/2鐵接頭5個、1/2由令1個、1/2的p夾固定、c型鋼8個固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-04 | 羽毛廠 | 2018/07/04 08:30 | 2018/07/04 17:30 | 源盛 集材箱前方與左邊下半部，壓縮空氣管路配管（1/2錏管*3、1/2由令、1/2彎頭*6、1/2球閥*1、1/2接頭*2、1/2P夾*2、1/2U型螺絲*10）；打砂機頂部風管1/2銅接頭按裝後，接管*5 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-05 | 羽毛廠 | 2018/07/05 09:00 | 2018/07/05 17:30 | 源盛 工廠後面的二格機側邊1/2錏管聯接後，再聯到最後面的包裝機頂部（1/2的材料有：凡而開關3個、彎管7個、三通6個、p夾12個、U型螺絲5個，止洩帶一條） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-06 | 飼料廠 | 2018/07/06 09:30 | 2018/07/06 17:30 | 福鴻蓄牧場 170安培的漏電斷路器通電後立即斷開；2芯電線直接從總電源，不經過漏電斷路器跨接到自動控制開關後，機台可以正常操作，不跳電 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-09 | 羽毛廠 | 2018/07/09 09:00 | 2018/07/09 17:30 | 源盛 舊的電磁閥會漏氣，更換新品4個，舊品2個 打砂機頂部1/2空氣錏管中端增加一個1/2三通，裝31個1/2空氣軟管銅頭，測試空氣氣缸，作動正常。 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-10 | 羽毛廠 | 2018/07/10 08:40 | 2018/07/10 17:30 | 源盛 網路線配管配線30米、機台110v插座配管配線11米（角鐵2個、U型螺絲2個、1/2蛇管2米、1/2盒接7個、歐母夾15個、1/2P夾4個、1/2pvc導電管8支） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-11 | 飼料廠 | 2018/07/11 08:40 | 2018/07/11 17:30 | 源盛 打砂機上方要增加一個管路三通，配管三米，c型鋼焊接固定，拉2芯線12米，經線槽配線到控制台；pvc線槽壓蓋，所需長短不一，裁切10支（包裝機上方、打砂機上方與側面）；所有焊接點，噴漆防銹，用了一瓶（五格機後面、集材箱後方與下半部、打砂機後面、包裝機後面）；打砂機前方馬達電線保護蛇管損壞，重配、重接線約2米，馬達電線接到後方控制箱鑽孔34mm後，配蛇管0.5米與盒接。 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-12 | 羽毛廠 | 2018/07/12 08:30 | 2018/07/12 17:30 | 源盛 15公分寬鐵製線槽槽蓋裁切組合（7支）；打砂機上方加裝一個電磁閥，未接軟風管；二格機側邊新的接線盒，1/2的舊開孔5孔，用塞子沾矽力康密封；打砂機後方控制盒的控制線線槽，槽蓋裁切蓋上；網路線插頭壓接，測試正常。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-07-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 10:30 | 2018/07/13 17:30 | 員林自來水廠 機電房的配盤鐵櫃最下部砂輪機開四方孔拉60平方線19條約100米；鐵櫃內緩衝器配電線，用油壓器壓銅套後，螺絲定位（36個銅套） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彥霖、鎧綸、泰佑