## LD057_張玲榕
姓名：LD057_張玲榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 工程標案文書處理 | 2018/08/24 00:00 | 2018/08/31 00:00 | 8/24（五）停班 8/27（ㄧ）彙整送審資料、並聯繫廠商型錄（大肚5號） 8/28（二）彙整送審資料（大肚5號） 8/29（三）彙整送審資料、寄送前置作業（大肚5號） 8/30（四）寄送送審資料（大肚5號） 8/31（五）送審前置作業、寄送送審資料（池上系統-萬朝） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-03 | 工程標案文書處理 | 2018/09/03 00:00 | 2018/09/03 00:00 | 1.接洽廠商索取送審資料（107年永和山水庫） 2.蓋合約（員林-湖水路無自來水地區機電工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-04 | 工程標案文書處理 | 2018/09/04 00:00 | 2018/09/04 00:00 | 1.送審資料事前寄送作業（107永和山水庫工程） 2.送審規範彙整（員林-湖水路工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-05 | 工程標案文書處理 | 2018/09/05 00:00 | 2018/09/05 00:00 | 1.寄出送審資料（永和山水庫） 2.工程產險詢價（神岡3號、員林湖水路） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-06 | 工程標案文書處理 | 2018/09/06 00:00 | 2018/09/06 00:00 | 1.電洽廠商要送審型錄及部分廠商詢價（神岡3號、新竹監控工程） 2.彙整送審資料（員林-湖水路） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-07 | 工程標案文書處理 | 2018/09/07 00:00 | 2018/09/07 00:00 | 彙整送審資料（員林-湖水路） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-10 | 工程標案文書處理 | 2018/09/10 00:00 | 2018/09/10 00:00 | 1.彙整送審資料（員林-湖水路） 2.寄送保險資料及公文（神岡3號、大肚5號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-11 | 工程標案文書處理 | 2018/09/11 00:00 | 2018/09/11 00:00 | 1.訂購工程用物品（池上-萬朝） 2.彙整送審資料（員林湖水路） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-12 | 工程標案文書處理 | 2018/09/12 00:00 | 2018/09/12 00:00 | 彙整送審資料（神岡3號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-13 | 其他 | 2018/09/13 00:00 | 2018/09/13 00:00 | 請假（事假） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-14 | 工程標案文書處理 | 2018/09/14 00:00 | 2018/09/14 00:00 | 1.訂購工程材料物品（大肚5號） 2.彙整送審資料（神岡3號） 3.整理抽換送審資料及職安相關資料（永和山水庫） |  | 無車輛 | 0 | 否