## LD057_張玲榕
姓名：LD057_張玲榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 工程標案文書處理 | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 神岡3號配電盤成檢事前作業。 製作泰安2號施工日誌、神岡3號日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-04(二) | 工程標案文書處理 | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 1、聯繫檢驗事宜（神岡3號配電盤成檢、泰安2號電動操作機） 2、寶山廠一二期加藥機配電控制箱設計製作確認 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-05(三) | 工程標案文書處理 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 處理神岡3號配店盤成檢事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-06(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 1、日誌製作（修正寶山廠一、二期加藥機工程進度、PLC汰換工程11月份日誌） 2、事前準備池上系統-萬朝配店盤成檢資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-07(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 配電盤成檢事前作業（金崙系統-富山地區） 新竹監控工程物品訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 工程標案文書處理 | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 處理池上系統-萬朝、金崙系統-富山地區配電盤成檢事宜。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-11(二) | 工程標案文書處理 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 1、追蹤寶山廠一二期加藥機控制箱施作進度。 2、訂購新竹監控及湖口所配電工程物品 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-12(三) | 其他 | 2018/12/12 00:00 | 2018/12/12 00:00 | 事假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-13(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 製作及寄送永和山水庫竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-14(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 1、事前準備神岡3號及大肚5號（竣工資料） 2、池上萬朝估驗數量 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-17(一) | 工程標案文書處理 | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 事前準備神岡3號教育訓練事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-18(二) | 工程標案文書處理 | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 彙整竣工資料（神岡3號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-19(三) | 工程標案文書處理 | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 處理寶山廠一二期加藥機工程配電箱中檢作業 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-20(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 彙整神岡3號竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-21(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 彙整神岡3號竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-22(六) | 工程標案文書處理 | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 彙整各該工程竣工資料（保固書製作） 彙整湖口所4G LTE工程施工相片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-24(一) | 工程標案文書處理 | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 彙整工程資料（日誌、施工相片、訂購工程物品追蹤）及待交接事項 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-25(二) | 工程標案文書處理 | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 彙整工程資料（日誌、施工相片、訂購工程物品追蹤）及待交接事項 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-26(三) | 工程標案文書處理 | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 1.整理神岡3號12/27（四）初驗資料 2.彙整金崙系統施工相片及發停工文 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-27(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 彙整湖口所4G LTE工程竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-28(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 彙整湖口所4G LTE工程竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否