## LD057_張玲榕
姓名：LD057_張玲榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-20 | 工程標案文書處理 | 2018/08/20 00:00 | 2018/08/20 00:00 | 寄送送審資料（7區南州糖廠） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-21 | 工程標案文書處理 | 2018/08/21 00:00 | 2018/08/21 00:00 | 彙整送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-22 | 工程標案文書處理 | 2018/08/22 00:00 | 2018/08/22 00:00 | 1.彙整送審資料 2.與廠商接洽,請廠商提供送審型錄 （大肚5號新鑿井工程（機電）） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-23 | 工程標案文書處理 | 2018/08/23 00:00 | 2018/08/23 00:00 | 至台中自來水蓋合約（大肚5號及神岡3號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-24 | 工程標案文書處理 | 2018/08/24 00:00 | 2018/08/24 00:00 | 宣布停班，故無上班 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-27 | 工程標案文書處理 | 2018/08/27 00:00 | 2018/08/27 00:00 | 彙整送審資料；並洽詢廠商送審型錄規範疑問。（大肚5號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-28 | 工程標案文書處理 | 2018/08/28 00:00 | 2018/08/28 00:00 | 彙整送審資料（大肚5號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-29 | 工程標案文書處理 | 2018/08/29 00:00 | 2018/08/29 00:00 | 1.寄送送審資料前置作業。 2.寄送資料。 （大肚5號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-30 | 工程標案文書處理 | 2018/08/30 00:00 | 2018/08/30 00:00 | 寄送送審資料。（大肚5號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-31 | 工程標案文書處理 | 2018/08/31 00:00 | 2018/08/31 00:00 | 1.寄送送審資料前置作業。 2.寄送送審資料。 （池上系統-萬朝） |  | 無車輛 | 0 | 否