## LD057_張玲榕
姓名：LD057_張玲榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 工程標案文書處理 | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 協助蓋章（職安計畫書）並製作勞安資料（泰安2號、寶山廠plc汰換工程、寶山廠一、二期加藥機、金崙系統） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-02 | 工程標案文書處理 | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 大肚5號配點盤中檢作業 整理訂購單（寶山廠plc汰換工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-05 | 工程標案文書處理 | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 1、確認工程物品是否到貨（大肚5號、神岡3號、池上萬朝系統） 2、彙整送審資料（湖口所4GLTE傳輸器更新工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-06 | 工程標案文書處理 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 1、寄送送審資料（湖口所4GLTE傳輸器更新工程） 2、清點工程用材料（大肚5號、神岡3號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-07 | 工程標案文書處理 | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 彙整送審資料（潮州導水管工程機電） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-08 | 工程標案文書處理 | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 1.清點採購物品（廠商：明緣電機）工程物品（泰安2號、金崙系統） 2.更換新竹監控工程勞安資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-09 | 工程標案文書處理 | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 神岡3號配電盤中檢作業 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-12 | 工程標案文書處理 | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 1、寄送新竹監控修正送審資料 2、訂購寶山廠plc汰換工程材料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-13 | 工程標案文書處理 | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 跟廠商要送審資料（新園鄉甘棠門淨水場工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-14 | 工程標案文書處理 | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 彙整送審資料（新園鄉甘棠門淨水場） 製作施工日誌（新竹廠監控工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-15 | 工程標案文書處理 | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 彙整送審資料（新園鄉淨水場工程） 製作4G湖口所勞安資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-16 | 工程標案文書處理 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 製作施工相片（永和山水庫） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-19 | 工程標案文書處理 | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 1.清點神岡3號工程物品。 2.製作永和山水庫待估驗資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-20 | 工程標案文書處理 | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 1.製作施工日誌（寶山廠plc汰換工程、寶山廠一、二期加藥機） 2.產險詢價（ 新園鄉、湖口所配電工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-21 | 工程標案文書處理 | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 1.準備配電盤成檢事前作業（大肚5號） 2.施工日誌製作（寶山廠plc汰換工程、寶山廠一、二期加藥機） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-22 | 工程標案文書處理 | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 1.配電盤成檢事宜（大肚5號） 2.彙整送審資料（新園鄉淨水場） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-23 | 工程標案文書處理 | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 聯繫廠商要送審資料（新園鄉淨水廠、湖口所配電整修工程） 確認工程告示牌（湖口所4GLTE傳輸工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-26 | 工程標案文書處理 | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 彙整送審資料（新園鄉淨水廠、湖口所配電整修工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-27 | 工程標案文書處理 | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 彙整送審資料（新園鄉淨水廠、湖口所配電整修工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-28 | 工程標案文書處理 | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 1、事前作業泰安2號配點盤中檢資料。 2、寄送湖口所配電整修工程送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-29 | 工程標案文書處理 | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 整理及寄送新園鄉淨水場工程送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-30 | 工程標案文書處理 | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 1、處理寶山廠一二期加藥機工程物品（壁掛式控制箱） 2、準備永和山水庫竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否