## LD057_張玲榕
姓名：LD057_張玲榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 工程標案文書處理 | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 追蹤尚未給予的送審資料（新竹監控及泰安2號） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-02 | 工程標案文書處理 | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 1.彙整送審資料（寶山廠plc汰換工程） 2.追蹤寶山廠一、二期加藥機汰換工程之送審資料plc模組及雷達波式水位計。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-03 | 工程標案文書處理 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 1.追蹤保險資料（泰安2號） 2.彙整送審資料（泰安2號及新竹監控） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-04 | 工程標案文書處理 | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 彙整送審資料（泰安2號），請施炳偉同仁於10月5日將此資料資料給監工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-05 | 工程標案文書處理 | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 寄送送審資料（107年新竹監控） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-08 | 工程標案文書處理 | 2018/10/08 00:00 | 2018/10/08 17:30 | 1.整理工程資料-日誌填寫（神岡3號、大肚5號） 2.彙整送審資料（寶山廠工研院PLC汰換工程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-09 | 工程標案文書處理 | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 寄送資料 1.大肚5號箱體（紙本） 2.泰安2號箱體（紙本）、保險資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-10 | 工程標案文書處理 | 2018/10/10 00:00 | 2018/10/10 00:00 | 請假（事假） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-11 | 工程標案文書處理 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 要送審資料（湖口所4G更新、金崙富山區） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-12 | 工程標案文書處理 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 彙整送審資料（金崙富山區） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-15 | 工程標案文書處理 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 與廠商接洽要送審資料（湖口所、潮州機電工程） |  | 無車輛 | 0 | 否