## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/02 07:49 | 2019/09/02 19:30 | 公園場-變更設計文件整理 日誌，進度表修改 七堵華新一路-竣工文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公園場-變更設計文件整理 日誌，進度表修改 七堵華新一路-竣工文件整理
2019-09-03(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/03 07:50 | 2019/09/03 18:00 | 七堵華新一路-竣工資料整理 二水田中內灣橋-進場前資料準備 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 七堵華新一路-竣工資料整理 二水田中內灣橋-進場前資料準備
2019-09-04(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/04 07:50 | 2019/09/04 18:00 | 二水-田中內灣橋竣工文件整理 七堵-華新一路竣工文件整理 草屯二汴井-保險文件退件修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水-田中內灣橋竣工文件整理 七堵-華新一路竣工文件整理 草屯二汴井-保險文件退件修改
2019-09-05(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/05 07:50 | 2019/09/05 18:00 | 魚池鄉司馬按-送審資料聯絡 軍功-配電盤中檢自主 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 魚池鄉司馬按-送審資料聯絡 軍功-配電盤中檢自主 日誌整理
2019-09-06(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/06 07:50 | 2019/09/06 18:30 | 台中廠軍功-配電盤中檢發文 二水田中內灣橋-竣工文件整理 日誌整理-大坪頂、鹿港、六龜、板新、公園、草屯、軍功 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功-配電盤中檢發文 二水田中內灣橋-竣工文件整理 日誌整理-大坪頂、鹿港、六龜、板新、公園、草屯、軍功
2019-09-09(一) | 工程標案文書處理 | 2019/09/09 07:50 | 2019/09/09 18:30 | 11區花壇場詢價 4區太平光興路詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 11區花壇場詢價 4區太平光興路詢價
2019-09-10(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/10 07:50 | 2019/09/10 18:30 | 二水田中內灣橋-辦理不計工期 11區花壇場詢價 4區太平光興路詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水田中內灣橋-辦理不計工期 11區花壇場詢價 4區太平光興路詢價
2019-09-11(三) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/11 07:50 | 2019/09/11 18:30 | 11區花壇場詢價 順大配電盤議價整理-司馬按、大甲8號、溪南公園 七堵華新一路-辦理不計工期 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 11區花壇場詢價 順大配電盤議價整理-司馬按、大甲8號、溪南公園 七堵華新一路-辦理不計工期
2019-09-12(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/12 07:50 | 2019/09/12 18:30 | 11區花壇場詢價 順大配電盤議價整理-司馬按、大甲8號、溪南公園 日誌整理-板新、鹿港、大坪頂、六龜、七堵、軍功 大坪頂辦理不計工期 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 11區花壇場詢價 順大配電盤議價整理-司馬按、大甲8號、溪南公園 日誌整理-板新、鹿港、大坪頂、六龜、七堵、軍功 大坪頂辦理不計工期
2019-09-16(一) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/16 07:50 | 2019/09/16 18:30 | 公園場監工至宇博廠驗線槽 司馬按送審資料整理 日誌整理-二水、草屯、公園場 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 公園場監工至宇博廠驗線槽 司馬按送審資料整理 日誌整理-二水、草屯、公園場
2019-09-17(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/17 07:50 | 2019/09/17 18:30 | 司馬按-送審資料整理 七堵華新一路-竣工文件寄出 草屯二汴-配電盤圖面修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 司馬按-送審資料整理 七堵華新一路-竣工文件寄出 草屯二汴-配電盤圖面修改
2019-09-18(三) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/18 07:50 | 2019/09/18 18:30 | 司馬按-送審資料整理 二水田中內灣橋-竣工文件整理 草屯所二汴井-配電盤圖面修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 司馬按-送審資料整理 二水田中內灣橋-竣工文件整理 草屯所二汴井-配電盤圖面修改
2019-09-19(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/19 07:50 | 2019/09/19 18:30 | 司馬按-施工品質計畫書撰寫 送審資料整理 配電盤議價整理-黎明、大甲8號、溪南、司馬按 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 司馬按-施工品質計畫書撰寫 送審資料整理 配電盤議價整理-黎明、大甲8號、溪南、司馬按
2019-09-20(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/20 07:50 | 2019/09/20 18:30 | 鹿港彰濱4號井- 抽水機、配電盤廠驗發文 日誌整理-鹿港、板新、二水、六龜、公園、草屯、軍功 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱4號井- 抽水機、配電盤廠驗發文 日誌整理-鹿港、板新、二水、六龜、公園、草屯、軍功
2019-09-23(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/23 07:50 | 2019/09/23 18:30 | 台中廠軍功-抽水桶廠驗發文通知 順大配電盤議價整理-司馬按、黎明、大甲8號、溪南公園 司馬按-施工品質計畫書、送審型錄寄出、職安計畫書、勞安資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功-抽水桶廠驗發文通知 順大配電盤議價整理-司馬按、黎明、大甲8號、溪南公園 司馬按-施工品質計畫書、送審型錄寄出、職安計畫書、勞安資料寄出
2019-09-24(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 07:50 | 2019/09/24 18:00 | 台中廠軍功-抽水桶廠驗文件準備 草屯二汴-配電盤送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功-抽水桶廠驗文件準備 草屯二汴-配電盤送審資料
2019-09-25(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/25 07:50 | 2019/09/25 18:30 | 台中廠軍功-抽水桶廠驗 草屯二汴-配電盤送審型錄整理 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功-抽水桶廠驗 草屯二汴-配電盤送審型錄整理
2019-09-26(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/26 07:50 | 2019/09/26 18:30 | 大坪頂抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 大坪頂抽查資料整理
2019-09-27(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/27 07:50 | 2019/09/27 17:40 | 鹿港彰濱四號井-順大中檢 南工處九如淨水廠蓋合約 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱四號井-順大中檢 南工處九如淨水廠蓋合約