## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-03(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/03 07:59 | 2021/05/03 17:30 | 區處開會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/03 07:59 | 2021/05/03 17:30 | 審計部文件查核
2021-05-04(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/04 07:59 | 2021/05/04 17:30 | 尖峰水塔開發票訂購 圍籬議價 鋼管訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/04 07:59 | 2021/05/04 17:30 | 審計部文件查核
2021-05-05(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/05 07:59 | 2021/05/05 17:30 | 審計部文件查核修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/05 07:59 | 2021/05/05 17:30 | 試車計畫書撰寫 名牌訂製
2021-05-06(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/06 07:59 | 2021/05/06 17:30 | 試車計畫 製作教育訓練手冊 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/06 07:59 | 2021/05/06 17:30 | 日誌整理
2021-05-07(五) | 其他臨時交辦事項 | 2021/05/07 07:59 | 2021/05/07 17:30 | 職安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-10(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/10 07:59 | 2021/05/10 17:30 | 區處開會 送審資料修訂 不鏽鋼圍籬議價 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-05-11(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/11 07:59 | 2021/05/11 17:30 | 尖峰水塔訂購 弓銓廠驗時間排定 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/11 07:59 | 2021/05/11 17:30 | 遮雨棚鋼板設計訂購 排煙管法蘭鋼管訂購
2021-05-12(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/12 07:59 | 2021/05/12 17:30 | 配電盤名牌訂購 弓銓ip68廠驗 配電盤底板烤漆 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/12 07:59 | 2021/05/12 17:30 | 結算明細表整理
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/12 07:59 | 2021/05/12 17:30 | 新設電表進度查詢
2021-05-13(四) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/13 07:59 | 2021/05/13 17:30 | 發電機廠驗時間確認 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/13 07:59 | 2021/05/13 17:30 | 結算明細整理
2021-05-14(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/14 07:59 | 2021/05/14 17:30 | 弓銓流量計試驗 送審資料修訂 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-05-17(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/17 07:59 | 2021/05/17 17:30 | 日誌整理 勞安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/17 07:59 | 2021/05/17 17:30 | 材料設備進度追縱
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/05/17 07:59 | 2021/05/17 17:30 | 竣工圖修訂 結算明細整理
2021-05-18(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/18 07:59 | 2021/05/18 17:30 | 四區處開會 美術館綠園道現場會勘 上午一次，下午一次 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-05-19(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/19 07:59 | 2021/05/19 17:30 | 勞安抽查 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/19 07:59 | 2021/05/19 17:30 | 技輝拿配電盤透視窗 配電盤中檢自主
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/05/19 07:59 | 2021/05/19 17:30 | 竣工圖修改
2021-05-20(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/20 07:59 | 2021/05/20 17:30 | 區處開會 配電盤資料整理 |  | BCQ-8682 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/20 07:59 | 2021/05/20 17:30 | 超馬發電機廠驗資料整理
2021-05-21(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/21 07:59 | 2021/05/21 17:30 | 結算明細整理 勞安設備拍照 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/21 07:59 | 2021/05/21 17:30 | 發電機資料整理 ACB 變壓器詢價
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/21 07:59 | 2021/05/21 17:30 | 抽水機中檢資料整理
2021-05-24(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/24 07:59 | 2021/05/24 17:30 | 倍力揚中檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/24 07:59 | 2021/05/24 17:30 | 加藥機減速機訂購
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/05/24 07:59 | 2021/05/24 17:30 | 竣工圖修改
2021-05-25(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/25 07:59 | 2021/05/25 17:30 | 施工中協調會 材料訂購 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/25 07:59 | 2021/05/25 17:30 | 復工，試車，操作手冊製作
2021-05-26(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/26 07:59 | 2021/05/26 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/26 07:59 | 2021/05/26 17:30 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/05/26 07:59 | 2021/05/26 17:30 | 竣工圖修改
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/26 07:59 | 2021/05/26 17:30 | 竣工資料寄出
2021-05-27(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/27 07:59 | 2021/05/27 17:30 | 今日試車報工 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/27 07:59 | 2021/05/27 17:30 | 遮雨棚材料訂購
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2021/05/27 07:59 | 2021/05/27 17:30 | 審計部查核資料準備
2021-05-28(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/28 07:59 | 2021/05/28 17:30 | 施工品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/28 07:59 | 2021/05/28 17:30 | 遮雨棚材料訂購
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 07:59 | 2021/05/31 17:30 | 配電盤中檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/31 07:59 | 2021/05/31 17:30 | 竣工發文 竣工資料整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/05/31 07:59 | 2021/05/31 17:30 | 竣工圖修改