## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | 工程標案文書處理 | 2020/02/03 07:50 | 2020/02/03 18:00 | 雲林廠加藥及淨水設備改善工程詢價 草屯二汴井-送付款申請書、發票 溪湖二場-買高壓變壓器乾燥劑 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 雲林廠加藥及淨水設備改善工程詢價 草屯二汴井-送付款申請書、發票 溪湖二場-買高壓變壓器乾燥劑
2020-02-04(二) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/04 07:50 | 2020/02/04 18:00 | 溪湖二場-健城載抽油機設備 明德廠-安裝冷氣風管聯絡 義竹所-施工品質計劃書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖二場-健城載抽油機設備 明德廠-安裝冷氣風管聯絡 義竹所-施工品質計劃書寄出
2020-02-05(三) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/02/05 07:50 | 2020/02/05 18:00 | 義竹所-送審資料寄出 中埔案-抽水機圖面確認 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 義竹所-送審資料寄出 中埔案-抽水機圖面確認
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 07:50 | 2020/02/06 18:00 | 溪湖二場-施工照片整理 順大成檢-魚池、明德聯絡時間 環山案-供料清單寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖二場-施工照片整理 順大成檢-魚池、明德聯絡時間 環山案-供料清單寄出
2020-02-07(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/07 07:50 | 2020/02/07 18:00 | 施工日誌整理-魚池、環山、明德、中埔、溪湖 中埔案材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 施工日誌整理-魚池、環山、明德、中埔、溪湖 中埔案材料訂購
2020-02-10(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/02/10 07:50 | 2020/02/10 18:00 | 義竹所-開工前協調會，2/17開工 高壓設備議價 工程保單承保 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 義竹所-開工前協調會，2/17開工 高壓設備議價 工程保單承保
2020-02-11(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/11 07:50 | 2020/02/11 18:00 | 順大成檢-明德淨水廠、魚池司馬按 鹿港彰濱四號井-竣工資料整理 中埔案-材料設備訂購 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 順大成檢-明德淨水廠、魚池司馬按 鹿港彰濱四號井-竣工資料整理 中埔案-材料設備訂購
2020-02-12(三) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/02/12 07:50 | 2020/02/12 18:00 | 義竹所-至國泰拿工程保單劃記並寄出 魚池司馬按-順大出盤聯絡 明德案-施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 義竹所-至國泰拿工程保單劃記並寄出 魚池司馬按-順大出盤聯絡 明德案-施工照片整理
2020-02-13(四) | 工程標案文書處理 | 2020/02/13 07:50 | 2020/02/13 18:00 | 平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程詢價 109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程詢價 109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程詢價
2020-02-14(五) | 工程標案文書處理 | 2020/02/14 07:50 | 2020/02/14 18:00 | 平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程詢價 溪湖二場-攝影機操作問題聯絡排除 魚池司馬按-施工照片整理 義竹所-高壓設備訂購、材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程詢價 溪湖二場-攝影機操作問題聯絡排除 魚池司馬按-施工照片整理 義竹所-高壓設備訂購、材料訂購
2020-02-15(六) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/15 07:50 | 2020/02/15 18:00 | 溪湖二場-竣工資料整理 待圖審，不計工期發文 日誌整理-溪湖二場、魚池司馬按、、明德淨水廠、環山案、中埔 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖二場-竣工資料整理 待圖審，不計工期發文 日誌整理-溪湖二場、魚池司馬按、、明德淨水廠、環山案、中埔
2020-02-17(一) | 工程標案文書處理 | 2020/02/17 07:50 | 2020/02/17 18:00 | 平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程詢價 鹿港彰濱4號-教育訓練教材製作、發文 明德廠-配電盤吊盤聯絡、繳交備品 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程詢價 鹿港彰濱4號-教育訓練教材製作、發文 明德廠-配電盤吊盤聯絡、繳交備品
2020-02-18(二) | 工程標案文書處理 | 2020/02/18 07:50 | 2020/02/18 18:00 | 109年南庄淨水廠硫酸加藥設備工程詢價 義竹所-高壓技師聯絡圖審 工程告示牌校正 環山案-配電盤、抽水機成檢聯絡發文 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 109年南庄淨水廠硫酸加藥設備工程詢價 義竹所-高壓技師聯絡圖審 工程告示牌校正 環山案-配電盤、抽水機成檢聯絡發文
2020-02-19(三) | 工程標案文書處理 | 2020/02/19 07:50 | 2020/02/19 18:00 | 109年南庄淨水廠硫酸加藥設備工程詢價 明德案-第一次估驗資料修正 材料詢價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 109年南庄淨水廠硫酸加藥設備工程詢價 明德案-第一次估驗資料修正 材料詢價訂購
2020-02-20(四) | 工程標案文書處理 | 2020/02/20 07:50 | 2020/02/20 18:00 | 109南庄淨水廠硫酸加藥設備工程詢價 魚池司馬按-出場保固資料申請 勞安缺失修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 109南庄淨水廠硫酸加藥設備工程詢價 魚池司馬按-出場保固資料申請 勞安缺失修改
2020-02-21(五) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/02/21 07:50 | 2020/02/21 18:00 | 義竹所-圖審簽證處理，螢幕備品繳交 日誌整理-溪湖、環山、中埔、魚池 平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程送審協助處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 義竹所-圖審簽證處理，螢幕備品繳交 日誌整理-溪湖、環山、中埔、魚池 平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程送審協助處理
2020-02-24(一) | 工程標案文書處理 | 2020/02/24 07:50 | 2020/02/24 17:40 | 鹿港-秀厝等機電設備改善詢價 溪湖二廠-高壓設備技師竣工拍照 日誌-中埔，義竹，明德 魚池司馬按-工程缺失改善 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 鹿港-秀厝等機電設備改善詢價 溪湖二廠-高壓設備技師竣工拍照 日誌-中埔，義竹，明德 魚池司馬按-工程缺失改善
2020-02-25(二) | 工程標案文書處理 | 2020/02/25 07:50 | 2020/02/25 20:00 | 鹿港-秀厝場等機電設備改善詢價 鹿港彰濱四號井竣工文件整理 魚池司馬按日誌，工程抽查改善 明德案日誌修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港-秀厝場等機電設備改善詢價 鹿港彰濱四號井竣工文件整理 魚池司馬按日誌，工程抽查改善 明德案日誌修改
2020-02-26(三) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/26 07:50 | 2020/02/26 17:30 | 鹿港彰濱四號井- 至鹿港所核對文件 抽查竣工文件修訂 員林一場加壓站等機電設備詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱四號井- 至鹿港所核對文件 抽查竣工文件修訂 員林一場加壓站等機電設備詢價
2020-02-27(四) | 工程標案文書處理 | 2020/02/27 07:50 | 2020/02/27 18:00 | 鹿港-秀厝等機電設備改善詢價 員林一場加壓設備改善詢價 鹿港彰濱四號井送抽查資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港-秀厝等機電設備改善詢價 員林一場加壓設備改善詢價 鹿港彰濱四號井送抽查資料
2020-02-28(五) | 工程標案文書處理 | 2020/02/28 07:50 | 2020/02/28 17:30 | 員林一場加壓設備改善詢價 日誌整理-環山，溪湖，魚池，明德，義竹，中埔 環山案施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 員林一場加壓設備改善詢價 日誌整理-環山，溪湖，魚池，明德，義竹，中埔 環山案施工照片整理