## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/02 07:50 | 2020/11/02 17:30 | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/11/02 07:50 | 2020/11/02 17:30 | ISO上課
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/02 07:50 | 2020/11/02 17:30 | 抽水機廠驗發文 流量計廠驗詢價
2020-11-03(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/11/03 07:50 | 2020/11/03 17:30 | 告示牌校對製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/11/03 07:50 | 2020/11/03 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/03 07:50 | 2020/11/03 17:30 | 材料訂購
2020-11-04(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/04 07:50 | 2020/11/04 17:30 | 公館材料訂購 土建工程比價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/04 07:50 | 2020/11/04 17:30 | C型鋼試驗未過，重新校驗
2020-11-05(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 07:50 | 2020/11/05 17:30 | 冠賢配電盤成檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/05 07:50 | 2020/11/05 17:30 | 筆電停產，重新送審
2020-11-06(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/06 07:50 | 2020/11/06 17:30 | 新力抽水機中檢 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 07:50 | 2020/11/06 17:30 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/06 07:50 | 2020/11/06 17:30 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/11/06 07:50 | 2020/11/06 17:30 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/11/06 07:58 | 2020/11/06 17:30 | 日誌整理
2020-11-09(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/09 07:57 | 2020/11/09 17:31 | C型鋼取樣試驗 送樣至SGS試驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/11/09 07:58 | 2020/11/09 17:30 | 中水局一標加藥設備工程詢價