## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/01 07:50 | 2019/04/01 18:30 | 溪湖-福興場等機電設備改善日誌,施工照片整理. 板新一期水管廊電動操作機-變更工地負責人，順大配電盤設備施工圖修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-福興場等機電設備改善日誌,施工照片整理. 板新一期水管廊電動操作機-變更工地負責人，順大配電盤設備施工圖修訂
2019-04-02(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/04/02 07:50 | 2019/04/02 19:00 | 板新廠一期水管廊- 1.送審第二次寄出 2.變更工地負責人 鹿港-鹿港彰濱3號井機電設備工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期水管廊- 1.送審第二次寄出 2.變更工地負責人 鹿港-鹿港彰濱3號井機電設備工程詢價
2019-04-03(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/04/03 07:50 | 2019/04/03 18:30 | 竹崎配水池水位無線回傳工程 1.送審通過安排製作箱體 2.施工日誌整理並發文不估驗 板新一期水管廊電動操作機更新工程 1.變更工地負責人陳明智 2.日誌整理 3.線槽施工報價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎配水池水位無線回傳工程 1.送審通過安排製作箱體 2.施工日誌整理並發文不估驗 板新一期水管廊電動操作機更新工程 1.變更工地負責人陳明智 2.日誌整理 3.線槽施工報價
2019-04-04(四) | 工程標案文書處理 | 2019/04/04 07:51 | 2019/04/04 18:00 | 鹿港案4/9投標詢價 頭橋加壓站，花壇高壓設備改善，湖口湳雅場，溪湖福興淨水廠，竹崎配水池回傳日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港案4/9投標詢價 頭橋加壓站，花壇高壓設備改善，湖口湳雅場，溪湖福興淨水廠，竹崎配水池回傳日誌整理
2019-04-08(一) | 工程標案文書處理 | 2019/04/08 07:50 | 2019/04/08 19:00 | 鹿港案4/9投標詢價 花壇高壓設備改善教育訓練資料整理 溪湖福興淨水廠4/10成檢4/11出盤 潮州案區處抽查修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港案4/9投標詢價 花壇高壓設備改善教育訓練資料整理 溪湖福興淨水廠4/10成檢4/11出盤 潮州案區處抽查修訂
2019-04-09(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/09 07:50 | 2019/04/09 18:30 | 花壇場高壓設備改善 1.教育訓練資料整理 2.結算施工明細 溪湖-福興場等機電設備改善施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇場高壓設備改善 1.教育訓練資料整理 2.結算施工明細 溪湖-福興場等機電設備改善施工照片整理
2019-04-10(三) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/10 07:50 | 2019/04/10 18:30 | 溪湖-福興場等機電設備改善 1.配電盤順大成檢 2.施工照片整理 花壇-花壇高壓設備改善台電圖審報竣 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-福興場等機電設備改善 1.配電盤順大成檢 2.施工照片整理 花壇-花壇高壓設備改善台電圖審報竣
2019-04-11(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/04/11 07:50 | 2019/04/11 18:00 | 板新廠一期施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站估驗施工明細 竹崎所配水池水位無線回傳工程日誌 溪湖-福興場機電設備改善日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站估驗施工明細 竹崎所配水池水位無線回傳工程日誌 溪湖-福興場機電設備改善日誌
2019-04-12(五) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/12 07:50 | 2019/04/12 18:00 | 花壇-花壇高壓設備改善-台電圖審修訂申請受理 湖口湳雅場日誌，禮拜一順大廠驗 板新一期水管廊電動操作機施工品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇高壓設備改善-台電圖審修訂申請受理 湖口湳雅場日誌，禮拜一順大廠驗 板新一期水管廊電動操作機施工品質計畫書撰寫
2019-04-15(一) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/15 07:50 | 2019/04/15 18:30 | 湖口所湳雅場真空泵及配電設備改善-順大成檢 溪湖-福興場配電設備改善報竣-文件資料整理 豐原一場加氯管線結算明細整理 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 湖口所湳雅場真空泵及配電設備改善-順大成檢 溪湖-福興場配電設備改善報竣-文件資料整理 豐原一場加氯管線結算明細整理
2019-04-16(二) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/16 07:50 | 2019/04/16 18:40 | 溪湖-福興場配電設備改善報竣-文件資料整理 內埔鄉水門地區供水改善工程標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-福興場配電設備改善報竣-文件資料整理 內埔鄉水門地區供水改善工程標案詢價
2019-04-17(三) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/17 07:50 | 2019/04/17 18:40 | 溪湖-福興場配電設備改善報竣-文件資料整理 內埔鄉水門地區供水改善工程標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-福興場配電設備改善報竣-文件資料整理 內埔鄉水門地區供水改善工程標案詢價
2019-04-18(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/04/18 07:50 | 2019/04/18 18:30 | 彰化-烏溪取用伏流水機電工程區處送審資料蓋章 花壇高壓設備改善-台電報竣（資料不齊退件） |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 彰化-烏溪取用伏流水機電工程區處送審資料蓋章 花壇高壓設備改善-台電報竣（資料不齊退件）
2019-04-19(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/19 07:50 | 2019/04/19 18:30 | 頭橋加壓站機電改善工程-區處抽查資料整理，估驗蓋章 日誌整理（湖口湳雅.竹崎配水池.頭橋加壓站.板新一期） |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-區處抽查資料整理，估驗蓋章 日誌整理（湖口湳雅.竹崎配水池.頭橋加壓站.板新一期）
2019-04-22(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/22 07:50 | 2019/04/22 18:30 | 頭橋加壓站機電改善工程-區處抽查資料整理 豐原一場加氯管線工程-施工照片補送 花壇高壓設備改善工程-台電送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-區處抽查資料整理 豐原一場加氯管線工程-施工照片補送 花壇高壓設備改善工程-台電送審資料整理
2019-04-23(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/23 07:50 | 2019/04/23 18:30 | 頭橋加壓站機電改善工程- 1.區處抽查資料整理 2.至民雄營運所與監工對資料 3.工地現場勘查 4.送第三次估驗 溪湖營運所送竣工圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程- 1.區處抽查資料整理 2.至民雄營運所與監工對資料 3.工地現場勘查 4.送第三次估驗 溪湖營運所送竣工圖
2019-04-24(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/24 07:50 | 2019/04/24 18:30 | 頭橋加壓站機電改善工程-區處抽查 豐原一場加氯管線工程-送初驗資料蓋章資料 花壇高壓設備改善工程-台電圖審送審成功報竣 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-區處抽查 豐原一場加氯管線工程-送初驗資料蓋章資料 花壇高壓設備改善工程-台電圖審送審成功報竣
2019-04-25(四) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/25 07:50 | 2019/04/25 18:30 | 花壇高壓設備改善工程- 1.今日台電送電 2.今日報竣 3.報竣資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇高壓設備改善工程- 1.今日台電送電 2.今日報竣 3.報竣資料整理
2019-04-26(五) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/26 07:50 | 2019/04/26 18:30 | 湖口湳雅場施工日誌 竹崎配水池回傳施工日誌 頭橋高壓站機電施工日誌 頭橋加壓站機電改善安排中檢，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口湳雅場施工日誌 竹崎配水池回傳施工日誌 頭橋高壓站機電施工日誌 頭橋加壓站機電改善安排中檢，訂料
2019-04-29(一) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/29 07:50 | 2019/04/29 18:30 | 花壇高壓設備改善- 1.日誌重新修訂送給監造 2.結算明細表修訂 公司倉庫F倉盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇高壓設備改善- 1.日誌重新修訂送給監造 2.結算明細表修訂 公司倉庫F倉盤點
2019-04-30(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/30 07:50 | 2019/04/30 19:30 | 頭橋加壓站機電改善工程-順大中檢 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-順大中檢 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價