## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/02 07:50 | 2020/11/02 17:30 | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/11/02 07:50 | 2020/11/02 17:30 | ISO上課
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/02 07:50 | 2020/11/02 17:30 | 抽水機廠驗發文 流量計廠驗詢價
2020-11-03(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/11/03 07:50 | 2020/11/03 17:30 | 告示牌校對製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/11/03 07:50 | 2020/11/03 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/03 07:50 | 2020/11/03 17:30 | 材料訂購
2020-11-04(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/04 07:50 | 2020/11/04 17:30 | 公館材料訂購 土建工程比價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/04 07:50 | 2020/11/04 17:30 | C型鋼試驗未過，重新校驗
2020-11-05(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 07:50 | 2020/11/05 17:30 | 冠賢配電盤成檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/05 07:50 | 2020/11/05 17:30 | 筆電停產，重新送審
2020-11-06(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/06 07:50 | 2020/11/06 17:30 | 新力抽水機中檢 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 07:50 | 2020/11/06 17:30 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/06 07:50 | 2020/11/06 17:30 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/11/06 07:50 | 2020/11/06 17:30 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/11/06 07:58 | 2020/11/06 17:30 | 日誌整理
2020-11-09(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/09 07:57 | 2020/11/09 17:31 | C型鋼取樣試驗 送樣至SGS試驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/11/09 07:58 | 2020/11/09 17:30 | 中水局一標加藥設備工程詢價
2020-11-10(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/10 07:50 | 2020/11/10 17:30 | 廠驗資料整理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 07:51 | 2020/11/10 17:30 | 倍力揚抽水機成檢 不計工期發文 趕工計畫書撰寫
2020-11-11(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/11/11 07:50 | 2020/11/11 17:30 | 配電盤供料清單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/11 07:50 | 2020/11/11 17:30 | 抽水機安裝備料 電纜，揚水管等
| 工程標案文書處理 | 2020/11/11 07:50 | 2020/11/11 00:00 | 中水局一標加藥設備工程詢價
2020-11-12(四) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/12 07:50 | 2020/11/12 17:30 | 廠驗資料整理 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/11/12 07:50 | 2020/11/12 17:30 | 中水局一標加藥設備工程詢價
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/12 07:50 | 2020/11/12 17:30 | 材料訂購
2020-11-13(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/13 07:50 | 2020/11/13 17:30 | 至南化給水廠開會 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/11/13 07:50 | 2020/11/13 17:30 | 台電資料申請至區處蓋官防
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/13 07:50 | 2020/11/13 17:30 | 至冠賢補拍配電盤照片 拿潮洋案資料
2020-11-16(一) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/16 07:50 | 2020/11/16 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/16 07:50 | 2020/11/16 17:30 | 日誌整理
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/11/16 07:50 | 2020/11/16 17:30 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/11/16 07:50 | 2020/11/16 17:30 | 日誌整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/16 07:50 | 2020/11/16 17:30 | 日誌整理
2020-11-17(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/17 07:50 | 2020/11/17 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/11/17 07:50 | 2020/11/17 17:30 | 材料訂購整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/17 07:50 | 2020/11/17 17:30 | 材料訂購整理
2020-11-18(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/11/18 07:50 | 2020/11/18 17:30 | 估驗資料整理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/18 07:50 | 2020/11/18 17:30 | 材料訂購
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/11/18 07:50 | 2020/11/18 17:30 | 材料訂購整理
2020-11-19(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/19 07:58 | 2020/11/19 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/11/19 07:58 | 2020/11/19 17:30 | 路權申請核可11.30 聯絡進場施工
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/19 07:50 | 2020/11/19 17:30 | 流量計自主資料寄出
2020-11-20(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/20 07:58 | 2020/11/20 17:30 | 棉紗管訂購資料發票資料修改 超音波液位計安裝解釋 SGS報告聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/11/20 07:58 | 2020/11/20 17:30 | ISO上課
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/20 07:58 | 2020/11/20 17:30 | 抽水機成檢安排
2020-11-23(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/23 07:58 | 2020/11/23 17:30 | 台中SGS拿報告，試驗核可 材料訂購 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/23 07:58 | 2020/11/23 17:30 | 抽水機自主資料寄出
2020-11-24(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/24 07:58 | 2020/11/24 17:30 | 順大延誤，配電盤廠商詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/11/24 07:57 | 2020/11/24 17:30 | 送審型錄材料訂購整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/24 07:58 | 2020/11/24 17:30 | 材料訂購 施工照片整理
2020-11-25(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/11/25 07:50 | 2020/11/25 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/25 07:58 | 2020/11/25 17:30 | 日誌整理 竣工資料寄出
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/11/25 07:58 | 2020/11/25 17:30 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/11/25 07:58 | 2020/11/25 17:30 | 日誌整理