## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/01 07:40 | 2019/11/01 19:00 | 大坪頂竣工資料整理 板新初驗缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-11-04(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/04 07:50 | 2019/11/04 18:40 | 台中廠軍功物料訂購 草屯二汴井物料訂購 明德案送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功物料訂購 草屯二汴井物料訂購 明德案送審資料整理
2019-11-05(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/05 07:50 | 2019/11/05 18:00 | 草屯案訂料 板新案照片整理 軍功案照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯案訂料 板新案照片整理 軍功案照片整理
2019-11-06(三) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/11/06 07:50 | 2019/11/06 18:00 | 彰化環山送審資料整理 六龜案配電盤成檢時間確認 大坪頂資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 彰化環山送審資料整理 六龜案配電盤成檢時間確認 大坪頂資料整理
2019-11-07(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/07 07:50 | 2019/11/07 18:00 | 草屯二汴MP盤訂料 軍功案訂料 施工照片整理 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯二汴MP盤訂料 軍功案訂料 施工照片整理 日誌整理
2019-11-08(五) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2019/11/08 07:50 | 2019/11/08 18:30 | 明德案施工品質計畫書，職安撰寫 順大配電盤議價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德案施工品質計畫書，職安撰寫 順大配電盤議價整理
2019-11-11(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 07:50 | 2019/11/11 18:30 | 軍功案教育訓練手冊製作 明德案聯絡廠商現場勘查 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 軍功案教育訓練手冊製作 明德案聯絡廠商現場勘查 送審資料整理
2019-11-12(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/11/12 07:50 | 2019/11/12 18:00 | 板新案-現場環境清理，繳交備品 湖口所配電案蓋竣工圖 明德案蓋合約書 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 板新案-現場環境清理，繳交備品 湖口所配電案蓋竣工圖 明德案蓋合約書
2019-11-13(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/13 07:50 | 2019/11/13 18:30 | 軍功案竣工資料整理 明德案施工品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 軍功案竣工資料整理 明德案施工品質計畫書撰寫
2019-11-14(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2019/11/14 07:50 | 2019/11/14 18:00 | 明德案送審資料交給監工 軍功案送資料給監工並現場修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德案送審資料交給監工 軍功案送資料給監工並現場修訂
2019-11-15(五) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/11/15 07:50 | 2019/11/15 18:30 | 彰化環山，溪湖二場合約蓋章 二水今日竣工發文 日誌整理-魚池，草屯 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蘇依甯 | 彰化環山，溪湖二場合約蓋章 二水今日竣工發文 日誌整理-魚池，草屯
2019-11-18(一) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/11/18 07:50 | 2019/11/18 18:30 | 彰化-環山送審修改 明德-施工品質計畫書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 彰化-環山送審修改 明德-施工品質計畫書寄出
2019-11-19(二) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/11/19 07:50 | 2019/11/19 18:00 | 彰化-環山-施工品質計畫書 送審資料抽換 軍功-竣工文件資料修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 彰化-環山-施工品質計畫書 送審資料抽換 軍功-竣工文件資料修改
2019-11-20(三) | 工程標案文書處理 | 2019/11/20 07:50 | 2019/11/20 18:30 | 中埔案詢價 明德-圖說送審資料修改抽換 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 中埔案詢價 明德-圖說送審資料修改抽換
2019-11-21(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/21 07:50 | 2019/11/21 18:30 | 二水-田中竣工資料寄出 板新-聯絡廠商缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水-田中竣工資料寄出 板新-聯絡廠商缺失改善
2019-11-22(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/11/22 07:50 | 2019/11/22 18:40 | 萬丹-竣工資料寄出 日誌整理-草屯、魚池 六龜今日報竣 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 萬丹-竣工資料寄出 日誌整理-草屯、魚池 六龜今日報竣
2019-11-25(一) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2019/11/25 07:50 | 2019/11/25 18:30 | 明德-工程保險單寄出 公園-估驗開發票 中埔案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德-工程保險單寄出 公園-估驗開發票 中埔案詢價
2019-11-26(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/26 07:50 | 2019/11/26 18:30 | 六龜-竣工資料整理 環山，明德配電盤價錢整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 六龜-竣工資料整理 環山，明德配電盤價錢整理
2019-11-27(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/27 07:50 | 2019/11/27 18:00 | 六龜案竣工資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 六龜案竣工資料寄出
2019-11-28(四) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/11/28 07:50 | 2019/11/28 18:30 | 彰化-環山施工品質計畫書寄出 草屯二汴配電盤成檢發文 明德案12/2開工報告寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 彰化-環山施工品質計畫書寄出 草屯二汴配電盤成檢發文 明德案12/2開工報告寄出
2019-11-29(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/11/29 07:50 | 2019/11/29 18:00 | 溪湖二場送審型錄 施工品質計畫書 日誌整理，魚池案，草屯案 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖二場送審型錄 施工品質計畫書 日誌整理，魚池案，草屯案