## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 工程標案文書處理 | 2020/04/01 07:50 | 2020/04/01 17:30 | 南化場儲藥槽增設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/01 07:50 | 2020/04/01 17:30 | 日誌整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/01 07:50 | 2020/04/01 17:30 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/04/01 07:50 | 2020/04/01 17:30 | 日誌整理
2020-04-02(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/02 07:50 | 2020/04/02 18:00 | 勞安資料整理 材料價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/04/02 07:50 | 2020/04/02 18:00 | 南化場儲藥槽增設工程詢價整理
2020-04-06(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/06 07:50 | 2020/04/06 17:30 | 流量計廠驗預約時間 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 領標單
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/06 07:50 | 2020/04/06 17:30 | 預定開工前協調會 保險訂購
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/04/06 07:50 | 2020/04/06 17:30 | 日誌整理
| 其他臨時交辦事項 | 2020/04/06 07:50 | 2020/04/06 17:30 | 11區處發包中心領標單
2020-04-07(二) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/07 07:50 | 2020/04/07 17:40 | 設備議價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/04/07 07:50 | 2020/04/07 17:40 | 南化場儲藥槽增設工程詢價
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/04/07 07:50 | 2020/04/07 17:40 | 保固切結書修訂蓋章
2020-04-08(三) | 工程標案文書處理 | 2020/04/08 07:50 | 2020/04/08 17:30 | 南化場儲藥槽增設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/08 07:50 | 2020/04/08 17:30 | 廠驗資料整理發文
2020-04-09(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/09 07:50 | 2020/04/09 19:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/04/09 07:50 | 2020/04/09 19:00 | 日誌整理
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/09 07:50 | 2020/04/09 19:00 | 日誌整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/09 07:50 | 2020/04/09 19:00 | 日誌整理
| 工程標案文書處理 | 2020/04/09 07:50 | 2020/04/09 19:00 | 南化場儲藥槽增設工程詢價
2020-04-10(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/10 07:50 | 2020/04/10 17:30 | 流量計試驗準備 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/10 07:50 | 2020/04/10 17:30 | 義竹假日施工文件準備
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/10 07:50 | 2020/04/10 17:30 | 日誌整理
| (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/10 07:50 | 2020/04/10 17:30 | 送審資料整理
2020-04-13(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/13 07:50 | 2020/04/13 17:30 | 保單螢光筆註記寄出 告示牌確認製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/13 07:50 | 2020/04/13 17:30 | 流量計IP68試驗
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/04/13 07:50 | 2020/04/13 17:30 | 竣工資料蓋章
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/04/13 07:50 | 2020/04/13 17:30 | 竣工發票送出
2020-04-14(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/14 07:50 | 2020/04/14 19:00 | 估驗資料整理 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/04/14 07:50 | 2020/04/14 19:00 | 109年湖口所增設電動操作機工程詢價
2020-04-15(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/15 07:50 | 2020/04/15 17:30 | 流量計IP68廠驗 靜壓試驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/04/15 07:50 | 2020/04/15 17:30 | 送審材料整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/15 07:50 | 2020/04/15 17:30 | 順大傳訊箱材料訂購
2020-04-16(四) | 工程標案文書處理 | 2020/04/16 07:50 | 2020/04/16 18:00 | 109年湖口所電動操作機增設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/16 07:50 | 2020/04/16 18:00 | 順大配電盤供料訂購
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/04/16 07:50 | 2020/04/16 18:00 | 送審資料整理
2020-04-17(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/17 07:50 | 2020/04/17 19:00 | 抽水機自主檢查發文 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/17 07:50 | 2020/04/17 19:00 | 日誌整理
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/17 07:50 | 2020/04/17 19:00 | 日誌整理
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/17 07:50 | 2020/04/17 19:00 | 日誌整理 試車發文
2020-04-20(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/04/20 07:50 | 2020/04/20 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/20 07:50 | 2020/04/20 17:30 | 施工照片整理
2020-04-21(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/21 07:50 | 2020/04/21 19:00 | 高豐抽水機中檢廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/04/21 07:50 | 2020/04/21 19:00 | 現場勘查
2020-04-22(三) | 工程標案文書處理 | 2020/04/22 07:50 | 2020/04/22 18:00 | 花壇-皇家加壓站等機電設備改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/22 07:50 | 2020/04/22 18:00 | 試車資料整理 竣工資料整理
2020-04-23(四) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/23 07:50 | 2020/04/23 19:00 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/04/23 07:50 | 2020/04/23 18:00 | 送審資料整理 品質計劃書撰寫
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/04/23 07:50 | 2020/04/23 19:00 | 送審資料整理
2020-04-24(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/24 07:50 | 2020/04/24 18:00 | 操作手冊製作 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2019/04/24 07:50 | 2020/04/24 18:00 | 抽水機試水自主發文 日誌整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/24 07:50 | 2020/04/24 18:00 | 日誌整理
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/24 07:50 | 2020/04/24 18:00 | 日誌整理
2020-04-27(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/27 07:50 | 2020/04/27 19:00 | 載監工至高豐抽水機成檢 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/27 07:50 | 2020/04/27 19:00 | 義竹所估驗資料蓋章
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/27 07:50 | 2020/04/27 00:00 | 教育訓練資料整理 備品繳交
2020-04-28(二) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/04/28 07:50 | 2020/04/28 19:00 | 施工.品質.職安計劃書寄出 送審型錄寄出發文 保險訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-29(三) | 工程標案文書處理 | 2020/04/29 07:50 | 2020/04/29 17:30 | 花壇-皇家加壓站等機電設備改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/29 07:50 | 2020/04/29 17:30 | 估驗資料送交監工
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/29 07:50 | 2020/04/29 17:30 | 竣工資料整理 缺失改善