## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 工程標案文書處理 | 2019/01/02 07:48 | 2019/01/02 18:30 | 湖口案變更設計 送審資料處理 潮州案配電盤、DI管廠驗日期確認 溪湖現場勘查電動操作機、VCB 豐原-抽水機中檢 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口案變更設計 送審資料處理 潮州案配電盤、DI管廠驗日期確認 溪湖現場勘查電動操作機、VCB 豐原-抽水機中檢
2019-01-03(四) | 工程標案文書處理 | 2019/01/03 07:49 | 2019/01/03 18:20 | 溪湖案送審資料處理 豐原物料追蹤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖案送審資料處理 豐原物料追蹤
2019-01-04(五) | 工程標案文書處理 | 2019/01/04 07:49 | 2019/01/04 18:40 | 潮州案-順大中檢 東崙案-送日誌、進度表 頭橋案-送抽水機審查表 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州案-順大中檢 東崙案-送日誌、進度表 頭橋案-送抽水機審查表
2019-01-07(一) | 工程標案文書處理 | 2019/01/07 07:48 | 2019/01/07 18:30 | 溪湖案-圖說送審整理 頭橋案-抽水機施工設計 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖案-圖說送審整理 頭橋案-抽水機施工設計 日誌整理
2019-01-08(二) | 工程標案文書處理 | 2019/01/08 07:48 | 2019/01/08 18:30 | 溪湖案-福興場現場勘驗VCB 潮州案-配電盤聯絡事宜 湖口案-變更設計聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖案-福興場現場勘驗VCB 潮州案-配電盤聯絡事宜 湖口案-變更設計聯絡
2019-01-09(三) | 工程標案文書處理 | 2019/01/09 07:49 | 2019/01/09 18:30 | 豐原案-倍力揚中檢 三區彭正福維修案詢價 潮州案-明冠到貨整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原案-倍力揚中檢 三區彭正福維修案詢價 潮州案-明冠到貨整理
2019-01-10(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/10 07:50 | 2019/01/10 18:20 | 潮州深井導水管工程日誌 豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程日誌 花壇-花壇場高壓設備改善日誌 頭橋加壓站機電改善工程日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州、豐原、花壇、頭橋日誌
2019-01-11(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/11 07:51 | 2019/01/11 18:10 | 頭橋加壓站-安排抽水機中檢日期1/19 潮州深井導水管工程-機電，物料追蹤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋安排抽水機中檢日期1/19 日誌整理寄出 潮州物料追蹤
2019-01-14(一) | 工程標案文書處理 | 2019/01/14 07:40 | 2019/01/14 18:30 | 頭橋-抽水機抽水桶開孔、法蘭等問題追蹤 潮州-順大配電盤追蹤進度 東崙驗收資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋-抽水機抽水桶開孔、法蘭等問題追蹤 潮州-順大配電盤追蹤進度 東崙驗收資料寄出
2019-01-15(二) | 工程標案文書處理 | 2019/01/15 07:51 | 2019/01/15 18:30 | 溪湖-送審資料整理、保險、告示牌 頭橋-物料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-送審資料整理、保險、告示牌 頭橋-物料訂購
2019-01-16(三) | 工程標案文書處理 | 2019/01/16 07:52 | 2019/01/16 18:31 | 潮州-順大成檢 溪湖-送審資料送出 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 潮州-順大成檢 溪湖-送審資料送出
2019-01-17(四) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/01/17 07:50 | 2019/01/17 18:30 | 溪湖福興場-送審圖說資料抽換 東崙站操作機固定座改善工程-固定座施工補強，日誌寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖福興場-送審圖說資料抽換 東崙站操作機固定座改善工程-固定座施工補強，日誌寄出
2019-01-18(五) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/01/18 07:50 | 2019/01/18 20:00 | 溪湖案-施工品質計畫書撰寫 潮州深井導水管工程物料追蹤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖案-施工品質計畫書撰寫 潮州深井導水管工程物料追蹤
2019-01-19(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/19 07:47 | 2019/01/19 18:40 | 潮州案-抽查資料整理 溪湖-福興場場開工前資料準備 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州案-抽查資料整理 溪湖-福興場場開工前資料準備
2019-01-20(日) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/20 07:49 | 2019/01/20 20:30 | 辦公室位置調整 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 辦公室位置調整
2019-01-21(一) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/01/21 07:46 | 2019/01/21 22:30 | 溪湖-福興場施工品質計畫書撰寫 潮州深井導水管案物料追蹤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-福興場施工品質計畫書撰寫 潮州深井導水管案物料追蹤
2019-01-22(二) | 工程標案文書處理 | 2019/01/22 07:52 | 2019/01/22 18:20 | 詢價 南投所粗坑淨水場加藥設備改善工程 新港所中山、中正、埤鄉小區管網工程 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 詢價 南投所粗坑淨水場加藥設備改善工程 新港所中山、中正、埤鄉小區管網工程
2019-01-23(三) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/01/23 07:45 | 2019/01/23 20:10 | 湖口所湳雅場案變更設計處理 潮州深井導水管施工日誌整理 南投所粗坑淨水場詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-24(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/01/24 07:45 | 2019/01/24 18:34 | 豐原一場加氯案盤內設備詢問順大及監工事宜 湖口湳雅場案估價單重新報價 頭橋民雄加壓站案物料追蹤訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原一場加氯案盤內設備詢問順大及監工事宜 湖口湳雅場案估價單重新報價 頭橋民雄加壓站案物料追蹤訂購
2019-01-25(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/01/25 07:50 | 2019/01/25 18:00 | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善-日誌整理寄出 花壇-花壇高壓場高壓設備改善-日誌整理 頭橋加壓站機電改善工程-日誌整理寄出 新港所中山、中正、埤鄉小區管網工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善-日誌整理寄出 花壇-花壇高壓場高壓設備改善-日誌整理 頭橋加壓站機電改善工程-日誌整理寄出 新港所中山、中正、埤鄉小區管網工程詢價
2019-01-28(一) | 工程標案文書處理 | 2019/01/28 07:51 | 2019/01/28 18:20 | 新港所中山、中正、埤鄉小區管網工程詢價 南投所粗坑淨水場加藥設備改善工程詢價 潮州深井導水管工程-機電施工照片日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 新港所中山、中正、埤鄉小區管網工程詢價 南投所粗坑淨水場加藥設備改善工程詢價 潮州深井導水管工程-機電施工照片日誌整理
2019-01-29(二) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/01/29 07:46 | 2019/01/29 18:30 | 溪湖-福興場等機電設備改善案15:00區處開品質協調會 竹崎所配水池水位無線回傳工程送審資料整理 萬丹淨水場深井機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-福興場等機電設備改善案15:00區處開品質協調會 竹崎所配水池水位無線回傳工程送審資料整理 萬丹淨水場深井機電工程詢價
2019-01-30(三) | 工程標案文書處理 | 2019/01/30 07:48 | 2019/01/30 20:00 | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-審查表、圖說送審資料整理 萬丹淨水場深井機電工程-詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-審查表、圖說送審資料整理 萬丹淨水場深井機電工程-詢價
2019-01-31(四) | 工程標案文書處理 | 2019/01/31 07:48 | 2019/01/31 19:00 | 鹿谷淨水場硫酸加藥工程-詢價 萬丹淨水場深井機電工程-詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿谷淨水場硫酸加藥工程-詢價 萬丹淨水場深井機電工程-詢價