## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/04 07:46 | 2019/03/04 19:10 | 湖口所配電及湖口湳雅場順大中檢 竹崎所配水池水位回傳工程職安計畫書 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 湖口所配電及湖口湳雅場順大中檢 竹崎所配水池水位回傳工程職安計畫書
2019-03-05(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/03/05 07:41 | 2019/03/05 19:00 | 竹崎所配水池送審資料寄出 頭橋加壓站機電改善工程日誌修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池送審資料寄出 頭橋加壓站機電改善工程日誌修改
2019-03-06(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/03/06 07:48 | 2019/03/06 18:30 | 竹崎配水池水位無線回傳工程送審寄出 花壇高壓設備改善工程-區處蓋章 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎配水池水位無線回傳工程送審寄出 花壇高壓設備改善工程-區處蓋章
2019-03-07(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/07 07:48 | 2019/03/07 19:00 | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程順大成檢 溪湖福興場機電設備改善工程日誌 花壇高壓設備改善工程日誌 頭橋加壓站機電改善工程日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程順大成檢 溪湖福興場機電設備改善工程日誌 花壇高壓設備改善工程日誌 頭橋加壓站機電改善工程日誌
2019-03-08(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/03/08 07:50 | 2019/03/08 18:30 | 板新廠一期送審型錄整理 花壇場-花壇高壓設備順大配電盤成檢 頭橋加壓站機電改善工程-明冠廠驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程明冠廠驗
2019-03-11(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/11 07:47 | 2019/03/11 18:30 | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善申請不計工期 竹崎所配水池水位無線回傳工程-送審抽換 潮州深井導水管工程總處會缺失改善 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善申請不計工期 竹崎所配水池水位無線回傳工程-送審抽換 潮州深井導水管工程總處會缺失改善
2019-03-12(二) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/12 07:50 | 2019/03/12 18:30 | 監造人員電話通知湖口所湳雅場3/13起申請復工 潮州深井導水管工程-機電國營會缺失 改善 竹崎所配水池水位無線回傳工程-台壽退保，國泰申保 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 監造人員電話通知湖口所湳雅場3/13起申請復工 潮州深井導水管工程-機電國營會缺失 改善 竹崎所配水池水位無線回傳工程-台壽退保，國泰申保
2019-03-13(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/03/13 07:49 | 2019/03/13 18:30 | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-公程告示牌施作 潮州深井導水管工程-機電區處抽查改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-公程告示牌施作 潮州深井導水管工程-機電區處抽查改善
2019-03-14(四) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/14 07:43 | 2019/03/14 21:00 | 花壇-花壇高壓設備改善抽查資料整理 竹崎所配水池水位回傳-保險資料寄出 板新廠送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇高壓設備改善抽查資料整理 竹崎所配水池水位回傳-保險資料寄出 板新廠送審資料整理
2019-03-15(五) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/15 07:50 | 2019/03/15 19:00 | 花壇-花壇場高壓設備改善區處抽查 頭橋加壓站改善工程日誌 豐原一場加氯管線工程日誌 溪湖-福興場機電設備改善日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇場高壓設備改善區處抽查 頭橋加壓站改善工程日誌 豐原一場加氯管線工程日誌 溪湖-福興場機電設備改善日誌
2019-03-18(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/03/18 07:47 | 2019/03/18 19:10 | 板新廠一期水管廊電動操作機送審資料整理 潮州深井導水管工程3/16報竣發文 花壇-花壇高壓場區處抽查缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期水管廊電動操作機送審資料整理 潮州深井導水管工程3/16報竣發文 花壇-花壇高壓場區處抽查缺失改善
2019-03-19(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/19 07:50 | 2019/03/19 20:26 | 花壇場高壓設備改善工程抽查缺失改善 潮州深井導水管國營會抽查缺失改善 溪湖-福興淨水廠物料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇場高壓設備改善工程抽查缺失改善 潮州深井導水管國營會抽查缺失改善 溪湖-福興淨水廠物料訂購
2019-03-20(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/03/20 07:50 | 2019/03/20 18:40 | 板新廠一期水管廊電動操作機開工前協調會10：30開始 溪湖-福興場機電改善設備訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵 | 板新廠一期水管廊電動操作機開工前協調會10：30開始 溪湖-福興場機電改善設備訂料
2019-03-21(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/21 07:50 | 2019/03/21 18:00 | 頭橋加壓站機電改善工程-勞安資料處理 花壇-花壇高壓設備改善工程抽查缺失改善 豐原一場加氯管線及附屬設備改善日誌整理 溪湖福興場機電改善工程日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-勞安資料處理 花壇-花壇高壓設備改善工程抽查缺失改善 豐原一場加氯管線及附屬設備改善日誌整理 溪湖福興場機電改善工程日誌整理
2019-03-22(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/22 07:51 | 2019/03/22 22:47 | 潮州深井導水管工程-國營會缺失改善 高雄明冠拿排氣閥 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-勞安資料處理 花壇-花壇高壓設備改善工程抽查缺失改善 豐原一場加氯管線及附屬設備改善日誌整理 溪湖福興場機電改善工程日誌整理
2019-03-25(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/25 07:50 | 2019/03/25 18:20 | 頭橋加壓站機電改善工程-新力廠驗 花壇加壓站機電改善工程-缺失改善 豐原一場加氯管線-今日報竣 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-03-26(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/26 07:50 | 2019/03/26 18:20 | 頭橋加壓站機電改善工程-宇博抽水桶耐壓測試、擋土牆技師簽證申請 溪湖-福興場機電設備改善-順大供料清單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-宇博抽水桶耐壓測試、擋土牆技師簽證申請 溪湖-福興場機電設備改善-順大供料清單整理
2019-03-27(三) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/27 07:50 | 2019/03/27 18:30 | 溪湖福興場等機電設備改善-順大中檢 頭橋加壓站機電設備改善-工地勞安負責人變更發文、水泥管訂購 花壇-花壇高壓設備改善區處抽查改善 板新淨水場-送審資料寄出 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 溪湖福興場等機電設備改善-順大中檢 頭橋加壓站機電設備改善-工地勞安負責人變更發文、水泥管訂購 花壇-花壇高壓設備改善區處抽查改善 板新淨水場-送審資料寄出
2019-03-28(四) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/28 07:46 | 2019/03/28 18:30 | 湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程-日誌整理 竹崎配水池水位無線回傳工程-日誌整理 溪湖-福興淨水廠機電改善設備-日誌整理、順大供料寄出 潮州-深井導水管工程施工明細資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程-日誌整理 竹崎配水池水位無線回傳工程-日誌整理 溪湖-福興淨水廠機電改善設備-日誌整理、順大供料寄出 潮州-深井導水管工程施工明細資料整理
2019-03-29(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/29 07:50 | 2019/03/29 19:00 | 頭橋加壓站機電改善工程- 1.日誌，進度表整理 2.例假日施工發文，並請彥霖，秉緯去現場簽到。 板新一期水管廊電動操作-送審資料退回整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程- 1.日誌，進度表整理 2.例假日施工發文，並請彥霖，秉緯去現場簽到。 板新一期水管廊電動操作-送審資料退回整理