## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/08/01 07:50 | 2019/08/01 18:00 | 六龜-施工品質，勞安資料寄出 板新-協力廠商復工事宜 二水田中-順大供料清單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 六龜-施工品質，勞安資料寄出 板新-協力廠商復工事宜 二水田中-順大供料清單整理
2019-08-02(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/02 07:50 | 2019/08/02 18:00 | 二水-田中中間檢查廠驗 板新-施工廠商聯絡事宜 鹿港彰濱四號井告示牌，送審資料確認 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水-田中中間檢查廠驗 板新-施工廠商聯絡事宜 鹿港彰濱四號井告示牌，送審資料確認
2019-08-05(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/05 07:50 | 2019/08/05 18:30 | 板新-配電盤、操作機廠商聯絡 六龜-送審資料，配電盤議價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新-配電盤、操作機廠商聯絡 六龜-送審資料，配電盤議價
2019-08-06(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/06 07:50 | 2019/08/06 18:30 | 板新-波電配電盤成檢，復工 六龜八號井-保險出單，開工發文 草屯所送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新-波電配電盤成檢，復工 六龜八號井-保險出單，開工發文 草屯所送審資料整理
2019-08-07(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/07 07:50 | 2019/08/07 18:30 | 七堵華新-配電盤箱體烤漆完回廠組裝 日誌整理 二水田中內灣橋-28天取樣試驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 七堵華新-配電盤箱體烤漆完回廠組裝 日誌整理 二水田中內灣橋-28天取樣試驗
2019-08-08(四) | 工程標案文書處理 | 2019/08/08 07:50 | 2019/08/08 18:30 | 屏東第二淨水廠工程-機電詢價 公園及軍功案 ATS議價 公園及馬稠案 線槽訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 屏東第二淨水廠工程-機電詢價 公園及軍功案 ATS議價 公園及馬稠案 線槽訂購
2019-08-09(五) | 工程標案文書處理 | 2019/08/09 07:50 | 2019/08/09 18:30 | 屏東第二淨水廠工程-機電詢價 二水田中操作機廠驗時間安排 草屯所保險重新修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 屏東第二淨水廠工程-機電詢價 二水田中操作機廠驗時間安排 草屯所保險重新修訂
2019-08-12(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/12 07:50 | 2019/08/12 18:00 | 板新淨水廠-哲鼎調校操作機極限開關 旭生進場施工聯絡 不計工期發文 公園場，軍功場ATS訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新淨水廠-哲鼎調校操作機極限開關 旭生進場施工聯絡 不計工期發文 公園場，軍功場ATS訂購
2019-08-13(二) | 工程標案文書處理 | 2019/08/13 07:50 | 2019/08/13 18:00 | 屏東淨水廠詢價 鹿港彰濱四號井-送審揚水管 機修案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 屏東淨水廠詢價 鹿港彰濱四號井-送審揚水管 機修案詢價
2019-08-14(三) | 工程標案文書處理 | 2019/08/14 07:50 | 2019/08/14 18:00 | 屏東淨水廠詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 屏東淨水廠詢價
2019-08-15(四) | 工程標案文書處理 | 2019/08/15 07:50 | 2019/08/15 18:00 | 勞檢宇博訪談 修改PPT |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 勞檢宇博訪談 修改PPT
2019-08-16(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/08/16 07:50 | 2019/08/16 18:00 | 日誌整理-大坪頂，公園，華新一路，軍功，二水田中，草屯，鹿港，六龜，板新 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 日誌整理-大坪頂，公園，華新一路，軍功，二水田中，草屯，鹿港，六龜，板新
2019-08-19(一) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/19 07:50 | 2019/08/19 18:10 | 二水田中-電動操作機廠驗 草屯所二汴井-告示牌，保險，變更品管人員 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水田中-電動操作機廠驗 草屯所二汴井-告示牌，保險，變更品管人員
2019-08-20(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/08/20 07:50 | 2019/08/20 18:00 | 六龜送審資料整理 魚池司馬案案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 六龜送審資料整理 魚池司馬案案詢價
2019-08-21(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/21 07:50 | 2019/08/21 18:10 | 板新-施工計畫書第四版修訂 大坪頂-順大成檢 二水田中-義田DI管重訂 六龜送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新-施工計畫書第四版修訂 大坪頂-順大成檢 二水田中-義田DI管重訂 六龜送審資料整理
2019-08-22(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/22 07:50 | 2019/08/22 18:00 | 七堵華新一路-宇博成檢 魚池司馬鞍案詢價 六龜-送審型錄寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 七堵華新一路-宇博成檢 魚池司馬鞍案詢價 六龜-送審型錄寄出
2019-08-23(五) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/08/23 07:50 | 2019/08/23 18:10 | 竹崎所配水池-教育訓練手冊製作 魚池司馬鞍案詢價 日誌整理-大坪頂，板新，軍功，華新一路，二水，草屯，公園，六龜，鹿港 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池-教育訓練手冊製作 魚池司馬鞍案詢價 日誌整理-大坪頂，板新，軍功，華新一路，二水，草屯，公園，六龜，鹿港
2019-08-26(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/26 07:51 | 2019/08/26 18:00 | 七堵華新一路-竣工資料整理 二水田中-順大廠驗聯絡 鹿港彰濱四號-新力廠驗聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 七堵華新一路-竣工資料整理 二水田中-順大廠驗聯絡 鹿港彰濱四號-新力廠驗聯絡
2019-08-27(二) | 其他 | 2019/08/27 07:50 | 2019/08/27 18:00 | 台水卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台水卡上課
2019-08-28(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/28 07:50 | 2019/08/28 18:00 | 板新廠-施工項目拍照，估驗 七堵華新一路-竣工資料整理 六龜8號井-日誌、進度表整理 鹿港彰濱四號井-日誌、進度表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠-施工項目拍照，估驗 七堵華新一路-竣工資料整理 六龜8號井-日誌、進度表整理 鹿港彰濱四號井-日誌、進度表整理
2019-08-29(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/29 07:50 | 2019/08/29 18:00 | 板新廠-施工照片整理 復工聯絡事宜 埔里鎮大坪頂-供料寄至順大 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠-施工照片整理 復工聯絡事宜 埔里鎮大坪頂-供料寄至順大
2019-08-30(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/08/30 07:50 | 2019/08/30 18:00 | 鹿港彰濱四號井日誌，進度修改 七堵華新一路，公園，大坪頂，板新，二水，六龜，軍功，草屯日誌進度表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱四號井日誌，進度修改 七堵華新一路，公園，大坪頂，板新，二水，六龜，軍功，草屯日誌進度表整理