## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/01 07:59 | 2021/06/01 17:30 | 竣工資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/01 07:59 | 2021/06/01 17:30 | 聯絡假日施工事宜
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/01 07:59 | 2021/06/01 17:30 | 竣工資料整理 教育訓練資料整理
| 工程標案文書處理 | 2021/06/01 07:59 | 2021/06/01 17:30 | 3區-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程詢價
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 07:59 | 2021/06/02 17:30 | 廠驗資料整理 聯絡廠驗時間 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/02 07:59 | 2021/06/02 17:30 | 教育訓練手冊製作
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/02 07:59 | 2021/06/02 17:30 | 聯絡施工事宜
| 工程標案文書處理 | 2021/06/02 07:59 | 2021/06/02 17:30 | 3區-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程詢價
2021-06-03(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/03 07:59 | 2021/06/03 17:30 | 配電盤中，成檢自主檢查資料整理 配電盤中，成檢廠驗資料準備 材料清單核對 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/03 07:59 | 2021/06/03 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/03 07:59 | 2021/06/03 17:30 | 材料詢價
2021-06-04(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/04 07:59 | 2021/06/04 17:30 | 配電盤成檢 電表箱中檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/04 07:59 | 2021/06/04 17:30 | 竣工資料整理
2021-06-07(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/07 07:59 | 2021/06/07 17:30 | 配電盤中檢，成檢廠驗資料整理 品質，施工計畫書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/07 07:59 | 2021/06/07 17:30 | 日誌整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/07 07:59 | 2021/06/07 17:30 | 日誌整理
2021-06-08(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/08 07:59 | 2021/06/08 17:30 | 送發票 核對竣工計價單等資料 空污費竣工結案資料整理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/08 07:59 | 2021/06/08 17:30 | 遮雨棚材料追蹤 防液堤圖面尺寸修改
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/08 07:59 | 2021/06/08 17:30 | 加藥設備材料訂購 領料單開立申請
2021-06-09(三) | 工程標案文書處理 | 2021/06/09 07:59 | 2021/06/09 17:30 | 花壇-花壇16號井鑿井機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/09 07:59 | 2021/06/09 17:30 | 材料訂購 供料清單整理
2021-06-10(四) | 工程標案文書處理 | 2021/06/10 07:59 | 2021/06/10 17:30 | 花壇-花壇16號井鑿井機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/10 07:59 | 2021/06/10 17:30 | 配電盤材料訂購
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/10 07:59 | 2021/06/10 17:30 | 供料清單不足，詢價自行購買
2021-06-11(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/11 07:59 | 2021/06/11 17:30 | 配電盤成品自主檢查資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/11 07:59 | 2021/06/11 17:30 | 試車表格修訂
| 工程標案文書處理 | 2021/06/11 07:59 | 2021/06/11 17:30 | 花壇16號井鑿井工程詢價
2021-06-15(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/15 07:59 | 2021/06/15 17:30 | 配電盤成品檢查 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/15 07:59 | 2021/06/15 17:30 | 日誌整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/15 07:59 | 2021/06/15 17:30 | 配電盤中檢資料整理