## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-01(五) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/01 07:50 | 2020/05/01 17:33 | 台電圖審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/05/01 07:50 | 2020/05/01 17:33 | 勞安資料整理發文
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/01 07:50 | 2020/05/01 17:33 | 送審資料整理
2020-05-04(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/05/04 07:40 | 2020/05/04 17:30 | 下午一點開工前協調會 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,陳明智 | 花壇開工前協調會
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/04 07:50 | 2020/05/04 17:30 | 聯絡廠商送審型錄索取
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/04 07:50 | 2020/05/04 17:30 | 竣工資料整理
| 工程標案文書處理 | 2020/05/04 07:50 | 2020/05/04 17:30 | 鳥嘴潭人工湖下游草屯淨水廠原水加壓站詢價
2020-05-05(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/05 07:50 | 2020/05/05 17:30 | 施工，品質，職安計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/05 07:50 | 2020/05/05 17:30 | 施工照片整理
2020-05-06(三) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/06 07:50 | 2020/05/06 18:00 | 台電高壓圖審送電 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/06 07:50 | 2020/05/06 18:00 | 合約修訂
2020-05-07(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/07 07:50 | 2020/05/07 18:00 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/07 07:50 | 2020/05/07 18:00 | 送審資料整理
2020-05-08(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 教育訓練資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 日誌整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 日誌整理
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 日誌整理
2020-05-11(一) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/11 07:50 | 2020/05/11 18:00 | 施工品質職安計畫寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/12 07:50 | 2020/05/12 18:00 | 送審資料整理寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-13(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/13 07:50 | 2020/05/13 19:00 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/13 07:50 | 2020/05/13 19:00 | 竣工資料整理
2020-05-14(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/14 07:56 | 2020/05/14 18:00 | 送審資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/05/14 07:56 | 2020/05/14 18:00 | 高屏溪堰站直流充電機及高壓斷路器改善工程詢價