## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/01 07:52 | 2019/07/01 18:30 | 台中廠軍功1.送審資料整理 2.施工品質計畫書撰寫 3.抽水桶尺寸送審畫圖 頭橋加壓站-竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功1.送審資料整理 2.施工品質計畫書撰寫 3.抽水桶尺寸送審畫圖 頭橋加壓站-竣工資料整理
2019-07-02(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/02 07:50 | 2019/07/02 18:30 | 台中廠軍功1.送審資料整理 2.施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站-竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功1.送審資料整理 2.施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站-竣工資料整理
2019-07-03(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/03 07:50 | 2019/07/03 18:30 | 台中廠軍功寄出1.送審資料整理 2.施工品質計畫書 竹崎配水池回傳-弓銓聯絡傳訊器安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功寄出1.送審資料整理 2.施工品質計畫書 竹崎配水池回傳-弓銓聯絡傳訊器安裝
2019-07-04(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/04 07:50 | 2019/07/04 18:30 | 板新廠一期 1.施工品質計畫書第三版修改 2.日誌 二水田中內灣橋-日誌 竹崎配水池回傳-日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期 1.施工品質計畫書第三版修改 2.日誌 二水田中內灣橋-日誌 竹崎配水池回傳-日誌
2019-07-05(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/05 07:50 | 2019/07/05 18:30 | 板新廠一期1.欣歐線槽自主聯絡 2.波電配電盤成檢事宜 3.操作機底座安裝事宜 鹿港-鹿港四號井送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期1.欣歐線槽自主聯絡 2.波電配電盤成檢事宜 3.操作機底座安裝事宜 鹿港-鹿港四號井送審資料整理
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 18:00 | 頭橋加壓站-竣工文件整理 鹿港-鹿港四號井送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站-竣工文件整理 鹿港-鹿港四號井送審資料整理
2019-07-08(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/08 07:50 | 2019/07/08 19:00 | 板新廠一期1.配電盤發文協調 2.線槽成檢發文 竹崎配水池回傳弓銓施工照片整理 二水田中內灣橋配電盤確認 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期1.配電盤發文協調 2.線槽成檢發文 竹崎配水池回傳弓銓施工照片整理 二水田中內灣橋配電盤確認
2019-07-09(二) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/07/09 07:49 | 2019/07/09 18:30 | 鹿港彰濱四號井審查表整理 送審資料整理 竹崎配水池回傳工程第三次次估驗整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱四號井審查表整理 送審資料整理 竹崎配水池回傳工程第三次次估驗整理
2019-07-10(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/10 07:47 | 2019/07/10 18:30 | 軍功-材料訂購議價 日誌，進度表修訂 頭橋-結算明細表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 軍功-材料訂購議價 日誌，進度表修訂 頭橋-結算明細表整理
2019-07-11(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/07/11 07:50 | 2019/07/11 18:30 | 鹿港彰濱4號井-保險，送審資料整理 板新-施工品質計劃書第三版修訂 聯絡線槽廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱4號井-保險，送審資料整理 板新-施工品質計劃書第三版修訂 聯絡線槽廠驗
2019-07-12(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/07/12 07:50 | 2019/07/12 18:34 | 鹿港彰濱4號井-送審圖說整理 施工品質計畫書撰寫 板新廠-施工品質計畫書第三版修訂 欣歐線槽11點廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱4號井-送審圖說整理 施工品質計畫書撰寫 板新廠-施工品質計畫書第三版修訂 欣歐線槽11點廠驗
2019-07-15(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/07/15 07:50 | 2019/07/15 18:30 | 鹿港彰濱4號井-送審圖說整理 施工品質計畫書撰寫 板新廠施工品質計畫書第三版寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱4號井-送審圖說整理 施工品質計畫書撰寫 板新廠施工品質計畫書第三版寄出
2019-07-16(二) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/07/16 07:50 | 2019/07/16 18:30 | 鹿港彰濱4號井-送審圖說寄出 施工品質計畫書寄出 竹崎配水池第三次估驗開發票 新竹廠配電設備標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-17(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/17 07:50 | 2019/07/17 18:30 | 頭橋加壓站今驗收 新竹廠配電設備標案詢價 竹崎所配水池回傳工程竣工資料整理 二水-田中內灣橋水泥試驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站今驗收 新竹廠配電設備標案詢價 竹崎所配水池回傳工程竣工資料整理 二水-田中內灣橋水泥試驗
2019-07-18(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/18 07:50 | 2019/07/18 18:30 | 板新廠施工品質計畫書第三版修訂 新竹廠配電設備標案詢價 竹崎所配水池回傳工程竣工資料整理 台中廠軍工配電盤圖面修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠施工品質計畫書第三版修訂 新竹廠配電設備標案詢價 竹崎所配水池回傳工程竣工資料整理 台中廠軍工配電盤圖面修改
2019-07-19(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/19 06:00 | 2019/07/19 18:30 | 板新廠施工品質計畫書第三版修訂抽換 勞安抽查現場整理環境 新竹廠配電設備標案詢價 頭橋加壓站-驗收證書書蓋章 竹崎所配水池回傳工程竣工資料整理 台中廠軍工配電盤圖面修改 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊浩銓 | 板新廠施工品質計畫書第三版修訂抽換 勞安抽查現場整理環境 新竹廠配電設備標案詢價 頭橋加壓站-驗收證書書蓋章 竹崎所配水池回傳工程竣工資料整理 台中廠軍工配電盤圖面修改
2019-07-22(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/22 07:50 | 2019/07/22 18:30 | 板新廠-勞工名冊，勞安設施寄給阿銓 竹崎所配水池回傳工程竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠-勞工名冊，勞安設施寄給阿銓 竹崎所配水池回傳工程竣工資料整理
2019-07-23(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/23 07:50 | 2019/07/23 18:30 | 二水-田中內灣橋材料訂購 台中廠軍功材料訂購 鹿港彰濱4號井材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水-田中內灣橋材料訂購 台中廠軍功材料訂購 鹿港彰濱4號井材料訂購
2019-07-24(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/24 07:50 | 2019/07/24 18:33 | 竹崎所配水池-竣工文件整理 板新廠-趕工計畫書撰寫 協力廠商聯絡交辦事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池-竣工文件整理 板新廠-趕工計畫書撰寫 協力廠商聯絡交辦事宜
2019-07-25(四) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/25 07:51 | 2019/07/25 18:30 | 竹崎配水池-第四次估驗，報竣 鹿港彰濱四號井-材料訂購 板新一期-勞安資料，趕工計畫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎配水池-第四次估驗，報竣 鹿港彰濱四號井-材料訂購 板新一期-勞安資料，趕工計畫
2019-07-26(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/26 07:50 | 2019/07/26 18:30 | 板新廠-施工中協調會 波電自檢 施工品質計畫書抽換 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳明智,施清淵 | 板新廠-施工中協調會 波電自檢 施工品質計畫書抽換
2019-07-29(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/07/29 07:50 | 2019/07/29 18:30 | 六龜-施工品質計畫書 順大訂購-軍功，鹿港四號井 二水田中-配電盤中檢發文 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 六龜-施工品質計畫書 順大訂購-軍功，鹿港四號井 二水田中-配電盤中檢發文
2019-07-30(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/07/30 07:50 | 2019/07/30 18:30 | 六龜-施工品質計畫書、職安 板新-資料抽換、廠商聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 六龜-施工品質計畫書、職安 板新-資料抽換、廠商聯絡
2019-07-31(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/07/31 07:50 | 2019/07/31 18:30 | 鹿港-彰濱四號井，第二次送審資料 施工日誌整理 軍功-施工日誌整理 板新一期-配電盤成檢資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港-彰濱四號井，第二次送審資料 施工日誌整理 軍功-施工日誌整理 板新一期-配電盤成檢資料整理