## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 工程標案文書處理 | 2018/12/03 07:51 | 2018/12/03 18:30 | 花壇案電盤改圖聯絡 告示牌進度追蹤 頭橋審查表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-04(二) | 工程標案文書處理 | 2018/12/04 07:52 | 2018/12/04 18:31 | 花壇所資料抽換 花壇品質施工協調會開會 物料訪價 議價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇所資料抽換 花壇品質施工協調會開會 物料訪價 議價
2018-12-05(三) | 工程標案文書處理 | 2018/12/05 07:52 | 2018/12/05 18:30 | 湖口湳雅、豐原一場、東崙、潮州日誌整理 東崙物料訂購 潮州明冠物料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口湳雅、豐原一場、東崙、潮州日誌整理 東崙物料訂購 潮州明冠物料訂購
2018-12-06(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/06 07:51 | 2018/12/06 18:30 | 潮州配電盤供料清單追蹤提供 潮州物料清單訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州配電盤供料清單追蹤提供 潮州物料清單訂購
2018-12-07(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/07 07:50 | 2018/12/07 18:30 | 豐原場物料訂購 頭橋送審資料整理 禮拜一開會 花壇場供料清單追蹤給順大 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原場物料訂購 頭橋送審資料整理 禮拜一開會 花壇場供料清單追蹤給順大
2018-12-10(一) | 工程標案文書處理 | 2018/12/10 07:52 | 2018/12/10 18:31 | 鳳山案詢價 新竹廠107年度水位站新設工程詢價 溪湖-福興場等機電設備改善工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鳳山案詢價 新竹廠107年度水位站新設工程詢價 溪湖-福興場等機電設備改善工程詢價
2018-12-11(二) | 工程標案文書處理 | 2018/12/11 07:53 | 2018/12/11 18:35 | 新竹廠107年度水位站新設工程詢價 溪湖-福興場等機電設備改善工程詢價 花壇物料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 新竹廠107年度水位站新設工程詢價 溪湖-福興場等機電設備改善工程詢價 花壇物料訂購
2018-12-12(三) | 工程標案文書處理 | 2018/12/12 07:51 | 2018/12/12 18:34 | 溪湖案詢價 潮州案物料訂購 豐原案物料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖案詢價 潮州案物料訂購 豐原案物料訂購
2018-12-13(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/13 07:47 | 2018/12/13 18:13 | 溪湖案詢價 潮州進度追蹤 花壇案物料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖案詢價 潮州進度追蹤 花壇案物料訂購
2018-12-14(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/14 07:41 | 2018/12/14 19:21 | 豐原案物料訂購 玉井案詢價 后里案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原案物料訂購 玉井案詢價 后里案詢價
2018-12-17(一) | 工程標案文書處理 | 2018/12/17 07:48 | 2018/12/17 18:38 | 玉井案詢價 后里案詢價 三區案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 玉井案詢價 后里案詢價 三區案詢價
2018-12-18(二) | 工程標案文書處理 | 2018/12/18 07:43 | 2018/12/18 18:52 | 潮州案進度表修改 玉井案詢價 后里案詢價 三區案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州案進度表修改 玉井案詢價 后里案詢價 三區案詢價
2018-12-19(三) | 工程標案文書處理 | 2018/12/19 07:41 | 2018/12/19 18:49 | 豐原案物料訂購 玉井案詢價 后里案詢價 三區案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原案物料訂購 玉井案詢價 后里案詢價 三區案詢價
2018-12-20(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/20 07:47 | 2018/12/20 18:29 | 施工日誌整理 豐原案訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-21(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/21 07:43 | 2018/12/21 18:46 | 潮州案配電盤所需物料清單訂購 施工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州案配電盤所需物料清單訂購 施工日誌整理
2018-12-22(六) | 工程標案文書處理 | 2018/12/22 07:45 | 2018/12/22 18:10 | 后里案標案詢價 玉井案標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 后里案標案詢價 玉井案標案詢價
2018-12-24(一) | 工程標案文書處理 | 2018/12/24 07:45 | 2018/12/24 18:30 | 溪湖案審查表處理 后里案標案詢價 玉井案標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖案審查表處理 后里案標案詢價 玉井案標案詢價
2018-12-25(二) | 工程標案文書處理 | 2018/12/25 07:43 | 2018/12/25 18:30 | 湖口湳雅場開辦理停工會議 苗栗所送印章 豐原、潮州、頭橋、花壇、東崙豐原日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口湳雅場開辦理停工會議 苗栗所送印章 豐原、潮州、頭橋、花壇、東崙豐原日誌
2018-12-26(三) | 工程標案文書處理 | 2018/12/26 07:45 | 2018/12/26 18:24 | 豐原、潮州、頭橋、花壇、東崙豐原日誌 東崙案報竣工、竣工文件整理 潮州施工中協調會安排日期 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原、潮州、頭橋、花壇、東崙豐原日誌 東崙案報竣工、竣工文件整理 潮州施工中協調會安排日期
2018-12-27(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/27 07:47 | 2018/12/27 18:04 | 豐原、潮州、頭橋、花壇、東崙豐原日誌 東崙案報竣工、竣工文件整理 溪湖案送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原、潮州、頭橋、花壇、東崙豐原日誌 東崙案報竣工、竣工文件整理 溪湖案送審資料整理
2018-12-28(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/28 07:45 | 2018/12/28 18:53 | 溪湖案送審資料整理 湖口案辦理變更設計聯絡處理 花壇案技師簽證聯絡處理 東崙案文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖案送審資料整理 湖口案辦理變更設計聯絡處理 花壇案技師簽證聯絡處理 東崙案文件整理