## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 工程標案文書處理 | 2019/02/01 07:50 | 2019/02/01 19:00 | 萬丹淨水場深井機電工程詢價 鹿谷淨水場硫酸加藥工程詢價 竹崎所配水池水位無線回傳工程保險詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 萬丹淨水場深井機電工程詢價 鹿谷淨水場硫酸加藥工程詢價 竹崎所配水池水位無線回傳工程保險詢價
2019-02-11(一) | 工程標案文書處理 | 2019/02/11 07:47 | 2019/02/11 19:00 | 萬丹淨水場深井機電工程詢價 鹿谷淨水場硫酸加藥工程詢價 二水_社頭場快濾設備等改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 萬丹淨水場深井機電工程詢價 鹿谷淨水場硫酸加藥工程詢價 二水_社頭場快濾設備等改善詢價
2019-02-12(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/12 07:50 | 2019/02/12 21:00 | 潮州案-國營會抽查資料整理 花壇-花壇高壓設備改善工程，盤電盤及變壓器廠驗發函 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇高壓設備改善工程，盤電盤及變壓器廠驗
2019-02-13(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/13 07:44 | 2019/02/13 22:00 | 潮州案-國營會抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州案-國營會抽查資料整理
2019-02-14(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/14 06:00 | 2019/02/14 20:00 | 潮州深井導水管區處抽查 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊明銓 | 潮州深井導水管區處抽查
2019-02-15(五) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/02/15 07:50 | 2019/02/15 20:00 | 竹崎所配水池水位無線回傳工程送審資料整理 頭橋加壓站-DI管、燈桿、操作機訂購 潮州深井導水管抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池水位無線回傳工程送審資料整理 頭橋加壓站-DI管、燈桿、操作機訂購 潮州深井導水管抽查資料整理
2019-02-18(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/18 07:50 | 2019/02/18 18:00 | 潮州深井導水管總處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州深井導水管總處抽查資料整理
2019-02-19(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/19 07:50 | 2019/02/19 19:00 | 潮州抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州抽查資料整理
2019-02-20(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/20 07:00 | 2019/02/20 18:45 | 潮州深井導水管工程-機電總處抽查 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊明銓 | 潮州深井導水管工程-機電總處抽查
2019-02-21(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/21 07:50 | 2019/02/21 19:40 | 潮州深井導水管工程-機電缺失改善 竹崎所配水池回傳工程-詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州深井導水管工程-機電缺失改善 竹崎所配水池回傳工程-詢價
2019-02-22(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/22 07:50 | 2019/02/22 20:00 | 潮州深井導水管工程-機電國營會抽查資料整理 南投所粗坑淨水廠加藥改善工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州深井導水管工程-機電國營會抽查資料整理 南投所粗坑淨水廠加藥改善工程詢價
2019-02-23(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/23 07:50 | 2019/02/23 20:00 | 潮州深井導水管工程國營會抽查演練 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州深井導水管工程國營會抽查演練
2019-02-25(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/25 07:41 | 2019/02/25 18:00 | 潮州深井導水管工程國營會抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊明銓 | 潮州深井導水管工程國營會抽查
2019-02-26(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/02/26 07:48 | 2019/02/26 20:00 | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-傳訊箱體詢價，議價 豐原一場加氯管線工程-物料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-傳訊箱體詢價，議價 豐原一場加氯管線工程-物料訂購
2019-02-27(三) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/27 07:49 | 2019/02/27 18:28 | 花壇-花壇場高壓設備改善工程-日誌 豐原一場加氯管線工程-日誌 溪湖-福興場機電改善設備-日誌 頭橋加壓站-日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇場高壓設備改善工程-日誌 豐原一場加氯管線工程-日誌 溪湖-福興場機電改善設備-日誌 頭橋加壓站-日誌