## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 07:58 | 2021/01/04 17:30 | 抽查資料整理 工安缺失改善 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/04 07:58 | 2021/01/04 17:30 | 廠商聯絡
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 07:58 | 2021/01/05 17:30 | 抽查資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/05 07:58 | 2021/01/05 17:30 | 儲藥桶尺寸確認
2021-01-06(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 07:58 | 2021/01/06 17:30 | 抽查資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-07(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/07 07:58 | 2021/01/07 17:30 | 抽查資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/07 07:58 | 2021/01/07 17:30 | 配電盤預計8號廠驗
2021-01-08(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/08 07:58 | 2021/01/08 17:30 | 總處抽查 配電盤廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/08 07:58 | 2021/01/08 17:30 | 配電盤廠驗 9號進盤