## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/08/01 07:50 | 2019/08/01 18:00 | 六龜-施工品質，勞安資料寄出 板新-協力廠商復工事宜 二水田中-順大供料清單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 六龜-施工品質，勞安資料寄出 板新-協力廠商復工事宜 二水田中-順大供料清單整理
2019-08-02(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/02 07:50 | 2019/08/02 18:00 | 二水-田中中間檢查廠驗 板新-施工廠商聯絡事宜 鹿港彰濱四號井告示牌，送審資料確認 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水-田中中間檢查廠驗 板新-施工廠商聯絡事宜 鹿港彰濱四號井告示牌，送審資料確認
2019-08-05(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/05 07:50 | 2019/08/05 18:30 | 板新-配電盤、操作機廠商聯絡 六龜-送審資料，配電盤議價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新-配電盤、操作機廠商聯絡 六龜-送審資料，配電盤議價
2019-08-06(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/06 07:50 | 2019/08/06 18:30 | 板新-波電配電盤成檢，復工 六龜八號井-保險出單，開工發文 草屯所送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新-波電配電盤成檢，復工 六龜八號井-保險出單，開工發文 草屯所送審資料整理
2019-08-07(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/07 07:50 | 2019/08/07 18:30 | 七堵華新-配電盤箱體烤漆完回廠組裝 日誌整理 二水田中內灣橋-28天取樣試驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 七堵華新-配電盤箱體烤漆完回廠組裝 日誌整理 二水田中內灣橋-28天取樣試驗
2019-08-08(四) | 工程標案文書處理 | 2019/08/08 07:50 | 2019/08/08 18:30 | 屏東第二淨水廠工程-機電詢價 公園及軍功案 ATS議價 公園及馬稠案 線槽訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 屏東第二淨水廠工程-機電詢價 公園及軍功案 ATS議價 公園及馬稠案 線槽訂購
2019-08-09(五) | 工程標案文書處理 | 2019/08/09 07:50 | 2019/08/09 18:30 | 屏東第二淨水廠工程-機電詢價 二水田中操作機廠驗時間安排 草屯所保險重新修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 屏東第二淨水廠工程-機電詢價 二水田中操作機廠驗時間安排 草屯所保險重新修訂