## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/03/02 07:50 | 2020/03/02 17:30 | 環山案-順大成檢廠驗 發文不計工期 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 環山案-順大成檢廠驗 發文不計工期 日誌整理寄出-中埔，溪湖，魚池，義竹
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/02 07:50 | 2020/03/02 17:30 | 日誌整理寄出
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/03/02 07:50 | 2020/03/02 17:30 | 日誌整理寄出
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/02 07:50 | 2020/03/02 17:30 | 日誌整理寄出
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/02 07:50 | 2020/03/02 17:30 | 日誌整理給監工
2020-03-03(二) | 工程標案文書處理 | 2020/03/03 07:50 | 2020/03/03 17:50 | 員林-一場加壓站機電設備改善詢價案看現場丈量 溪湖二場竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 員林-一場加壓站機電設備改善詢價案看現場丈量 溪湖二場竣工資料整理
2020-03-04(三) | 工程標案文書處理 | 2020/03/04 07:50 | 2020/03/04 17:31 | 11區-員林一場加油等機電設備改善詢價 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/04 07:50 | 2020/03/04 17:31 | 高壓設備技師簽證台電報竣
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/04 07:50 | 2020/03/04 17:31 | 東技-高壓設備進料核對細目
2020-03-05(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/05 07:50 | 2020/03/05 18:00 | 施工進度表編修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/03/05 07:50 | 2020/03/05 18:00 | 施工進度表編修
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/05 07:50 | 2020/03/05 18:00 | 抽查資料整理
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/05 07:50 | 2020/03/05 18:00 | 施工日報表整理
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/05 07:50 | 2020/03/05 18:00 | 施工日報表整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/03/05 07:50 | 2020/03/05 18:00 | 施工日報表整理
2020-03-06(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/06 07:50 | 2020/03/06 17:30 | 上午區處抽查 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/06 07:50 | 2020/03/06 17:30 | 台電高壓設備變更補送資料
| 工程標案文書處理 | 2020/03/06 07:50 | 2020/03/06 17:30 | 梨山淨水廠新設發電機工程詢價
2020-03-09(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/09 07:50 | 2020/03/09 18:00 | 台電派員至福興場查看 本日報竣 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/03/09 07:50 | 2020/03/09 17:30 | 梨山淨水場新設發電機工程詢價
2020-03-10(二) | 工程標案文書處理 | 2020/03/10 07:50 | 2020/03/10 18:00 | 梨山淨水廠新設發電機工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/10 07:50 | 2020/03/10 18:00 | 抽查缺失改善
2020-03-11(三) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/03/11 07:50 | 2020/03/11 17:40 | 施工數量統計 竣工圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/11 07:50 | 2020/03/11 17:40 | 區處抽查缺失改善文件整理
| 工程標案文書處理 | 2020/03/11 07:50 | 2020/03/11 17:40 | 梨山淨水場增設發電機工程詢價
2020-03-12(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/12 07:50 | 2020/03/12 18:00 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/03/12 07:50 | 2020/03/12 18:00 | 梨山淨水廠增設發電機工程詢價 草屯所第一加壓站等機電設備工程詢價
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/12 07:50 | 2020/03/12 18:00 | 送審資料整理
2020-03-13(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/13 07:50 | 2020/03/13 17:40 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/03/13 07:50 | 2020/03/13 17:40 | 日誌整理
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/03/13 07:50 | 2020/03/13 17:40 | 日誌整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/13 07:50 | 2020/03/13 17:40 | 日誌整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/13 07:50 | 2020/03/13 17:40 | 日誌整理
| 工程標案文書處理 | 2020/03/13 07:50 | 2020/03/13 17:40 | 草屯所第一加壓站等機電設備工程詢價
2020-03-16(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/16 07:50 | 2020/03/16 17:32 | 品質計劃書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/16 07:50 | 2020/03/16 17:32 | 區處抽查改善
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/16 07:50 | 2020/03/16 17:32 | 不計工期發文 技師簽證追蹤
2020-03-17(二) | 工程標案文書處理 | 2020/03/17 07:50 | 2020/03/17 18:00 | 草屯所第一加壓站機電設備詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/17 07:50 | 2020/03/17 18:00 | 施工計畫書撰寫
2020-03-18(三) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/18 07:50 | 2020/03/18 17:40 | 工地現場勘查 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/18 07:50 | 2020/03/18 17:40 | 送審資料整理 品質計畫書撰寫
2020-03-19(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/19 07:50 | 2020/03/19 18:00 | 品質計劃書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/03/19 07:50 | 2020/03/19 18:00 | 草屯所第一加壓站等機電設備詢價
2020-03-20(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/20 07:50 | 2020/03/20 18:00 | 區處抽查缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/03/20 07:50 | 2020/03/20 18:00 | 日誌整理
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/20 07:50 | 2020/03/20 18:00 | 區處抽查
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/20 07:50 | 2020/03/20 18:00 | 送審資料整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/20 07:50 | 2020/03/20 18:00 | 日誌整理
2020-03-23(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/23 07:50 | 2020/03/23 17:30 | 工程保險詢價 職安計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/23 07:50 | 2020/03/23 17:30 | 工程竣工備品訂購
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/23 07:30 | 2020/03/23 17:30 | 高壓圖審資料核對
2020-03-24(二) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/24 07:50 | 2020/03/24 18:00 | 區處抽查缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/24 07:50 | 2020/03/24 18:00 | 施工計劃書撰寫
2020-03-25(三) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/25 07:50 | 2020/03/25 17:30 | 送審資料整理寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/25 07:50 | 2020/03/25 17:30 | 施工計劃書撰寫
2020-03-26(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/03/26 07:50 | 2020/03/26 17:40 | 施工，品質，職安計劃書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/03/26 07:50 | 2020/03/26 17:40 | MP盤材料訂購
2020-03-27(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/27 07:50 | 2020/03/27 18:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/03/27 07:50 | 2020/03/27 18:00 | 日誌整理
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/03/27 07:50 | 2020/03/27 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/27 07:50 | 2020/03/27 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/27 07:50 | 2020/03/27 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/27 07:50 | 2020/03/27 18:00 | 品質計劃書撰寫