## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/01 07:59 | 2021/06/01 17:30 | 竣工資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/01 07:59 | 2021/06/01 17:30 | 聯絡假日施工事宜
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/01 07:59 | 2021/06/01 17:30 | 竣工資料整理 教育訓練資料整理
| 工程標案文書處理 | 2021/06/01 07:59 | 2021/06/01 17:30 | 3區-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程詢價
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 07:59 | 2021/06/02 17:30 | 廠驗資料整理 聯絡廠驗時間 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/02 07:59 | 2021/06/02 17:30 | 教育訓練手冊製作
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/02 07:59 | 2021/06/02 17:30 | 聯絡施工事宜
| 工程標案文書處理 | 2021/06/02 07:59 | 2021/06/02 17:30 | 3區-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程詢價
2021-06-03(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/03 07:59 | 2021/06/03 17:30 | 配電盤中，成檢自主檢查資料整理 配電盤中，成檢廠驗資料準備 材料清單核對 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/03 07:59 | 2021/06/03 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/03 07:59 | 2021/06/03 17:30 | 材料詢價
2021-06-04(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/04 07:59 | 2021/06/04 17:30 | 配電盤成檢 電表箱中檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/04 07:59 | 2021/06/04 17:30 | 竣工資料整理
2021-06-07(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/07 07:59 | 2021/06/07 17:30 | 配電盤中檢，成檢廠驗資料整理 品質，施工計畫書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/07 07:59 | 2021/06/07 17:30 | 日誌整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/07 07:59 | 2021/06/07 17:30 | 日誌整理
2021-06-08(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/08 07:59 | 2021/06/08 17:30 | 送發票 核對竣工計價單等資料 空污費竣工結案資料整理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/08 07:59 | 2021/06/08 17:30 | 遮雨棚材料追蹤 防液堤圖面尺寸修改
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/08 07:59 | 2021/06/08 17:30 | 加藥設備材料訂購 領料單開立申請
2021-06-09(三) | 工程標案文書處理 | 2021/06/09 07:59 | 2021/06/09 17:30 | 花壇-花壇16號井鑿井機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/09 07:59 | 2021/06/09 17:30 | 材料訂購 供料清單整理
2021-06-10(四) | 工程標案文書處理 | 2021/06/10 07:59 | 2021/06/10 17:30 | 花壇-花壇16號井鑿井機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/10 07:59 | 2021/06/10 17:30 | 配電盤材料訂購
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/10 07:59 | 2021/06/10 17:30 | 供料清單不足，詢價自行購買
2021-06-11(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/11 07:59 | 2021/06/11 17:30 | 配電盤成品自主檢查資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/11 07:59 | 2021/06/11 17:30 | 試車表格修訂
| 工程標案文書處理 | 2021/06/11 07:59 | 2021/06/11 17:30 | 花壇16號井鑿井工程詢價
2021-06-15(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/15 07:59 | 2021/06/15 17:30 | 配電盤成品檢查 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/15 07:59 | 2021/06/15 17:30 | 日誌整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/15 07:59 | 2021/06/15 17:30 | 配電盤中檢資料整理
2021-06-16(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/16 07:59 | 2021/06/16 17:30 | 區處開會/供給材料領料單開立 施工品質計畫修訂 |  | BCQ-8682 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/16 07:59 | 2021/06/16 17:30 | 線槽訂購製作
2021-06-17(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/17 07:59 | 2021/06/17 17:30 | 配電盤中檢/中檢自主資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/17 07:59 | 2021/06/17 17:30 | 遮雨棚材料詢價
| 工程標案文書處理 | 2021/06/17 07:59 | 2021/06/17 17:30 | 110年新竹一場300電動球閥增設工程送審整理
2021-06-18(五) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/18 07:59 | 2021/06/18 17:30 | 斷路器詢價訂購 遮雨棚c綱，五金訂購 防溢堤尺寸修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/18 07:59 | 2021/06/18 17:30 | 配電盤 名牌訂購 電料訂購
2021-06-21(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/21 07:59 | 2021/06/21 17:30 | 施工照片補拍 竣工計價單修改蓋章 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/21 07:59 | 2021/06/21 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/21 07:59 | 2021/06/21 17:30 | 施工照片整理
2021-06-22(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/22 07:59 | 2021/06/22 17:30 | 施工照片整理 施工材料訂購 斷路器詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/22 07:59 | 2021/06/22 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/22 07:59 | 2021/06/22 17:30 | 抽水機資料整理 五金零組件整理
2021-06-23(三) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/23 07:59 | 2021/06/23 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/23 07:59 | 2021/06/23 17:30 | 延伸門詢價
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/23 07:59 | 2021/06/23 17:30 | 廠驗資料整理
2021-06-24(四) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/24 07:59 | 2021/06/24 17:30 | 圍籬詢價訂購 烤漆浪板詢價訂購 電料追蹤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/06/24 07:59 | 2021/06/24 17:30 | 伸縮鐵門訂購
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/24 07:59 | 2021/06/24 17:30 | 配電盤材料整理
2021-06-25(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/06/25 07:59 | 2021/06/25 17:30 | 發文報竣 結算明細 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/25 07:59 | 2021/06/25 17:30 | 材料詢價訂購
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/25 07:59 | 2021/06/25 17:30 | 箱體疑慮修改
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/25 07:59 | 2021/06/25 17:30 | 材料退訂
2021-06-28(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/28 07:59 | 2021/06/28 17:30 | 竣工圖修改 輸出寄給監造 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/28 07:59 | 2021/06/28 17:30 | 日誌整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/28 07:59 | 2021/06/28 17:30 | 日誌整理
2021-06-29(二) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/06/29 07:59 | 2021/06/29 17:30 | 延伸門安裝 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/29 07:59 | 2021/06/29 17:30 | 箱體圖確認
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/29 07:59 | 2021/06/29 17:30 | 材料訂購
2021-06-30(三) | 其他臨時交辦事項 | 2021/06/30 07:59 | 2021/06/30 17:30 | 均鴻taf實驗室資料查看 |  | BCQ-8682 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/30 07:59 | 2021/06/30 17:30 | 材料訂購 施工照片整理
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/06/30 07:59 | 2021/06/30 17:30 | 竣工資料整理