## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-03(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/03 07:59 | 2021/05/03 17:30 | 區處開會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/03 07:59 | 2021/05/03 17:30 | 審計部文件查核
2021-05-04(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/04 07:59 | 2021/05/04 17:30 | 尖峰水塔開發票訂購 圍籬議價 鋼管訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/04 07:59 | 2021/05/04 17:30 | 審計部文件查核
2021-05-05(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/05 07:59 | 2021/05/05 17:30 | 審計部文件查核修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/05 07:59 | 2021/05/05 17:30 | 試車計畫書撰寫 名牌訂製