## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/01 07:58 | 2021/04/01 17:30 | 材料詢價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/01 07:58 | 2021/04/01 17:30 | 告示牌修訂製作 土建詢價議價
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/04/01 07:58 | 2021/04/01 17:30 | 施工照片整理
2021-04-06(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/06 07:58 | 2021/04/06 17:30 | 開工資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/06 07:58 | 2021/04/06 17:30 | 施工照片整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/06 07:58 | 2021/04/06 17:30 | 材料訂購
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/04/06 07:58 | 2021/04/06 17:30 | 試車，教育訓練資料整理
2021-04-07(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/07 07:58 | 2021/04/07 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/07 07:58 | 2021/04/07 17:30 | 日誌整理 發電機議價
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/07 07:58 | 2021/04/07 17:30 | 材料訂購
2021-04-08(四) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/08 07:58 | 2021/04/08 17:30 | 順大配電盤價格整理議價 超馬發電機價格整理 鋼構價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/08 07:58 | 2021/04/08 17:30 | 竣工資料整理
2021-04-09(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/09 07:58 | 2021/04/09 17:30 | Plc，power訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/09 07:58 | 2021/04/09 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/09 07:58 | 2021/04/09 17:30 | 4/12復工 告示牌貼紙更換 水管貼紙製作
2021-04-12(一) | 工程標案文書處理 | 2021/04/12 07:58 | 2021/04/12 17:30 | 草屯所柴城加壓站新增水池工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/04/12 07:58 | 2021/04/12 17:30 | 製作教育訓練手冊
2021-04-13(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/13 07:58 | 2021/04/13 17:30 | 昇富鋼構合約製作用印 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/13 07:58 | 2021/04/13 17:30 | 竣工資料整理 加藥機名牌製作