## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/04 07:46 | 2019/03/04 19:10 | 湖口所配電及湖口湳雅場順大中檢 竹崎所配水池水位回傳工程職安計畫書 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 湖口所配電及湖口湳雅場順大中檢 竹崎所配水池水位回傳工程職安計畫書
2019-03-05(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/03/05 07:41 | 2019/03/05 19:00 | 竹崎所配水池送審資料寄出 頭橋加壓站機電改善工程日誌修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池送審資料寄出 頭橋加壓站機電改善工程日誌修改
2019-03-06(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/03/06 07:48 | 2019/03/06 18:30 | 竹崎配水池水位無線回傳工程送審寄出 花壇高壓設備改善工程-區處蓋章 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎配水池水位無線回傳工程送審寄出 花壇高壓設備改善工程-區處蓋章
2019-03-07(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/07 07:48 | 2019/03/07 19:00 | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程順大成檢 溪湖福興場機電設備改善工程日誌 花壇高壓設備改善工程日誌 頭橋加壓站機電改善工程日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程順大成檢 溪湖福興場機電設備改善工程日誌 花壇高壓設備改善工程日誌 頭橋加壓站機電改善工程日誌
2019-03-08(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/03/08 07:50 | 2019/03/08 18:30 | 板新廠一期送審型錄整理 花壇場-花壇高壓設備順大配電盤成檢 頭橋加壓站機電改善工程-明冠廠驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程明冠廠驗
2019-03-11(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/11 07:47 | 2019/03/11 18:30 | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善申請不計工期 竹崎所配水池水位無線回傳工程-送審抽換 潮州深井導水管工程總處會缺失改善 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 豐原一場加氯管線及附屬設備改善申請不計工期 竹崎所配水池水位無線回傳工程-送審抽換 潮州深井導水管工程總處會缺失改善
2019-03-12(二) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/12 07:50 | 2019/03/12 18:30 | 監造人員電話通知湖口所湳雅場3/13起申請復工 潮州深井導水管工程-機電國營會缺失 改善 竹崎所配水池水位無線回傳工程-台壽退保，國泰申保 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 監造人員電話通知湖口所湳雅場3/13起申請復工 潮州深井導水管工程-機電國營會缺失 改善 竹崎所配水池水位無線回傳工程-台壽退保，國泰申保
2019-03-13(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/03/13 07:49 | 2019/03/13 18:30 | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-公程告示牌施作 潮州深井導水管工程-機電區處抽查改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-公程告示牌施作 潮州深井導水管工程-機電區處抽查改善
2019-03-14(四) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/14 07:43 | 2019/03/14 21:00 | 花壇-花壇高壓設備改善抽查資料整理 竹崎所配水池水位回傳-保險資料寄出 板新廠送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇高壓設備改善抽查資料整理 竹崎所配水池水位回傳-保險資料寄出 板新廠送審資料整理